2019年度益阳市应急管理局安全生产专项资金绩效评价报告

为了加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、财政部《项目支出绩效评价管理办法的通知》（财预〔2020〕10号）和《益阳市财政局关于做好2020年市级财政重点绩效评价的通知》（益财绩〔2020〕147号）等有关规定的要求，湖南德恒联合会计师事务所（普通合伙）（以下简称“本所”）接受益阳市财政局（以下简称“财政局”）委托，本所评价工作小组于2020年7月8日至9月5日对益阳市2019年度170万元安全生产专项资金（以下简称 “安全生产资金”）使用情况实施了绩效评价。现将绩效评价结果报告如下:

一、项目基本情况

（一）项目实施依据

为深入贯彻落实党中央、国务院关于加强安全生产工作的决策部署，为建设富饶开放创新绿色幸福新益阳提供安全保障，进一步加强安全生产重大安全隐患排查治理，引导加大安全生产预防投入，有效遏制和减少生产安全事故的发生，加快建设安全生产应急救援平台。根据《安全生产法》，《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》（中发〔2016〕32号）,湖南省委、湖南省人民政府《关于进一步加强安全生产工作的决定》（湘发〔2009〕19号），《湖南省安全生产专项资金管理办法》（湘财企〔2015〕14号）及《益阳市安全生产专项资金使用管理办法》（益财企〔2016〕156号）等文件精神，益阳市设立安全生产预防及应急专项资金,由市财政预算安排的,专项用于全市安全生产工作的重点项目资金。因2019年机构改革职能调整，该专项资金统筹用于全市安全生产、综合防灾减灾及应急救援等方面的支出。

（二）项目资金情况

2019年度安排预算资金170万元安全生产专项资金。项目资金主要用于示范创建、应急救援指挥平台建设及设备购置、科技、信息化、隐患排查治理及应急体系建设规划编制等方面。安全生产专项资金共分配至1个市本级单位和8个区县总计21个项目，其中市直单位资金95万元，区、县项目资金75万元。截止到到2019年12月31日，安排安全生产预防及应急专项资金已全部落实到位，资金分配明细及到位情况如表1。

表1.安全生产预防及应急专项资金分配明细及落实情况（单位：万元）

| 区县市 | 资金 | 资金到位情况 | 区县市 | 资金 | 资金到位情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 市本级 | 95 | 100% | 沅江市 | 12 | 100% |
| 赫山区 | 23 | 100% | 南县 | 6 | 100% |
| 资阳区 | 13 | 100% | 桃江县 | 5 | 100% |
| 区县市 | 资金 | 资金到位情况 | 区县市 | 资金 | 资金到位情况 |
| 高新区 | 5 | 100% | 大通湖区 | 11 | 100% |
| 合计 |  |  |  | 170 | 100% |

（三）绩效目标完成情况

2019年度安全生产预防及应急专项资金绩效目标基本完成，工程项目均已竣工验收合格。通过项目实施，进一步探索应急救援体系建设，进一步增强隐患排查整治力度，进一步抓实应急救援队伍建设，进一步发挥示范创建引领作用。主要做好了以下工作：一是加快了益阳市“十四五”应急体系建设规划编制，努力建立和理顺我市应急救援体系；二是加强应急管理信息化平台建设，重点建设了大通湖、南县应急指挥综合应用平台和桃江县应急管理信息化系统，不断提升安全监管效能和应急处置能力。三是增强全市隐患排查治理工作力度，在完成省安委“大排查大管控大整治百日行动”的部署工作基础上，对6个区县（市）进一步加强在挡土墙安全隐患整改、交通沿线企业隐患整改、道路交通隐患治理、非煤矿山安全隐患治理等方面的排查力度。四是加强对示范乡镇和企业标准化创建的支持力度，坚持以标准促示范，以示范强标准的工作理念。

二、项目资金使用与管理情况

（一）项目资金分配使用情况

为进一步加强安全生产重大安全隐患排查治理，引导加大安全生产预防投入，有效遏制和减少生产安全事故的发生，加快建设安全生产应急救援平台，该项目2019年度累计拨入资金170万元，具体分配明细如下：

表2.全生产预防及应急专项资金项目使用情况（单位：万元）

| 序号 | 拨付单位名称 | 总金额（万元） | 资金主要内容 | 金额（万元） | 资金 占比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 益阳市应急管理局（本级） | 95 | 1．益阳市“十四五”应急体系建设规划编制 | 15 | 55.88% |
|  |  |  | 2．益阳市应急管理局办公场所搬迁 | 45.5 |  |
|  |  |  | 3．应急指挥平台运行维护 | 19.5 |  |
|  |  |  | 4．蓝天救援队设施装备补充、设备维护保养及队伍建设 | 5 |  |
|  |  |  | 5．工程机械应急救援队伍建设 | 5 |  |
|  |  |  | 6.示范镇创建帮扶 | 5 |  |
| 2 | 赫山区应急管理局 | 23 | 7.省级工贸行业安全生产标准化示范区创建 | 10 | 13.53% |
|  |  |  | 8.城市学院老校区增强安全防范应急管理建设 | 3 |  |
|  |  |  | 9.兰溪镇企业违规经营隐患整改 | 3 |  |
|  |  |  | 10.泉交河镇安全生产道路隐患治理工程 | 4 |  |
|  |  |  | 11.八字哨镇消防交通等安全生产隐患整治项目 | 3 |  |
| 3 | 资阳区应急管理局 | 13 | 12.非煤矿山安全隐患治理 | 10 | 7.65% |
|  |  |  | 13.茈湖口镇应急管理能力标准化建设 | 3 |  |
| 4 | 高新区应急管理局 | 5 | 14.益阳市质量技术监督局家属区西侧挡土墙安全隐患整改项目 | 5 | 2.94% |
| 5 | 大通湖区应急管理局 | 11 | 15.大通湖区应急指挥中心大屏可视化系统建设项目 | 6 | 6.47% |
|  |  |  | 16.北洲子镇原农场贸易公司百货大楼安全隐患整改 | 5 |  |
| 6 | 沅江市应急管理局 | 12 | 17.沅江市澎湖益阳垸应急转移演练 | 6 | 7.06% |
|  |  |  | 18.沅江市新华应急救援队伍建设 | 3 |  |
|  |  |  | 19.废弃液氮罐处理 | 3 |  |
| 7 | 南县应急管理局 | 6 | 20.应急管理综合应用平台建设 | 6 | 3.53% |
| 8 | 桃江县应急管理局 | 5 | 21.省道S225九螺坊校车线路安全生产重大事故隐患治理项目 | 5 | 2.94% |
| 合计 |  | 170 |  | 170 | 100% |

全市全生产预防及应急专项资金主要用于以下五方面。

1.用于应急救援体系和应急综合平台建设支出52.5万元。益阳市“十四五”应急体系建设规划编制15万元、茈湖口镇应急管理能力标准化建设3万元、城市学院老校区增强安全防范应急管理建设3万元、市本级应急指挥平台运行维护19.5万元、大通湖区应急指挥中心大屏可视化系统建设项目6万元、南县应急管理综合应用平台建设6万元。

2.用于安全生产治理工作支出38万元。兰溪镇企业违规经营隐患整改3万元、泉交河镇安全生产道路隐患治理工程4万元、八字哨镇消防交通等安全生产隐患整治项目3万元、资阳区非煤矿山安全隐患治理10万元、益阳市质量技术监督局家属区西侧挡土墙安全隐患整改项目5万元、大通湖北洲子镇原农场贸易公司百货大楼安全隐患整改5万元、沅江市废弃液氮罐处理3万元、省道S225九螺坊校车线路安全生产重大事故隐患治理项目5万元。

3.应急救援队伍及能力建设支出19万元。蓝天救援队设施装备补充设备维护保养及队伍建设5万元，工程机械应急救援队伍建设5万元、沅江市澎湖益阳垸应急转移演练6万元，沅江市新华应急救援队伍建设3万元。

4.示范带动建设支出15万。示范镇创建帮扶5万元，省级工贸行业安全生产标准化示范区创建10万元。

5.其他支出45.5万元。益阳市应急管理局办公场所搬迁45.5万元。

（二）项目资金管理情况

1.制定出台资金管理办法。市财政局与市安监局联合出台《益阳市安全生产专项资金使用管理办法》（益财企〔2016〕156号），坚持统筹兼顾、突出重点、示范引导、讲求实效的原则，明确实施主体责任，按照分步实施方式，组织申报、评审和下达，明确资金申报、项目评审、结果公示、绩效评价等要求，项目单位基本能按照有关规定申报立项和使用专项资金。

2.加强资金使用绩效评价。 市安监局会同市财政局对项目实施和专项资金使用情况进行检查并开展绩效评价，绩效评价结果作为今后安排专项资金的重要依据。

3.严格规定资金专款专用。专项资金必须专款专用，严禁虚报、冒领、截留、挤占、挪用。违反规定的，依照《财政违法行为处罚处分条例》有关规定处理；涉嫌犯罪的，依法移送司法机关处理。

三、项目实施管理情况

（一）组织项目申报

市应急局、市财政局联合印发《关于申报2019年度安全生产预防及应急专项资金项目的通知》（益应急联〔2019〕5号），明确项目支持范围、申报对象、应提供资料、申报程序及工作要求等。

1.明确项目支持范围。专项资金主要用于支持安全生产监督管理体系建设，较大以上安全生产事故及遇险事故补助，安全生产新技术、新设备、新工艺的示范及示范县市区、乡镇建设，安全生产考核评价建设，市委、市政府确定的需要支持的事项。

2.明确项目申报对象。主要为承担安全生产监督管理，全生产宣传、教育、培训、考试、科研的政府事业单位；承担了安全生产、职业卫生检测、检验和安全评价、认证任务并依照国家规定取得资质证书的市内专门机构；承担安全生产新技术、新工艺示范、推广的市内注册的合格企业以及区县（市）县人民政府指定的安全隐患治理实施单位；较大以上安全生产事故所在地人民政府或其指定的相关部门。

3.明确项目申报程序。市安监局对上报项目进行汇总，对项目资料真实性、合法性把关并进行初步审查（资格审查、资料审查、程序审查），初步审查后，会同市财政局对项目进行评审，确定年度资金支持项目和安排方案。对于较大以上安全生产应急救援补助资金由市安监局、市财政局初审后报市政府审定，按照市政府审定情况办理。

（二）优化申报流程

根据安全专项资金所涉及项目时效性要求高的特点，简化项目申报流程和采用网上在线申报，提高项目落地效率。市应急管理局始终把项目执行效率放在第一位，项目通知下发时即明确申报条件、扶持范围、扶持对象等内容，提高了项目实施效率。

（三）开展项目评审

按规定组织专家进行评审，对项目实施计划、实施方案、实施范围、实施规模、实施技术条件、实施后可能产生的效果、配套资金到位情况进行评审，并深入调研、精选项目，确保项目实施必要性与充分性。

（四）项目公示监督

对评审通过的项目拟定专项资金初步分配计划，并将确定年度资金支持项目和安排方案。拟支持项目在市安监局和市财政局门户网站上进行公示。

四、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

1、通过对益阳市应急管理局安全生产专项的绩效评价，了解和掌握项目的具体情况，评价其资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金的使用效益。

2、促使项目承担单位根据绩效评价中发现的问题，认真加以整改，及时调整和完善部门的工作计划和绩效目标并加强资金管理，提高管理水平，同时为部门后续资金投入、分配和管理提供决策依据。

（二）评价的工作过程

1、前期准备。成立评价小组，明确工作范围和职责，召开评价小组成员会议，提出对本次绩效评价的要求，确定评价的总体时间安排。

2、实施情况。绩效评价小组在被评价单位提供资料的基础上，根据该项目的实际情况，实施了资料审阅、账务核实、现场查勘、现场调查询问、抽查收付款记录、分析计算等必要的现场评价程序，并结合预算的编制、执行和监督、项目的决策、资金分配与使用、资金监督与管理及财务会计信息、项目组织管理、项目绩效完成等方面，对益阳市应急管理局安全生产专项项目进行了综合评价。在评价过程中，根据设定的评价指标对项目实施单位进行评价，并根据项目单位的评价情况得出整体评价结论。

3、评价过程

（1）编制益阳市应急管理局安全生产专项绩效评价方案、设计指标、制作调查问卷进驻益阳市应急管理局，听取项目单位对项目情况的情况说明，收集项目自评材料，了解资金使用情况，查看项目资料并收集相关数据。

（2）抽查项目的资金使用、监管、财务会计管理以及项目组织管理情况，同时进行实地勘察和发放调查问卷。

（3）对益阳市应急管理局安全生产专项项目进行综合评价，整理收集的项目资料，形成绩效评价报告。

（三）项目单位自评情况

2020年4月，益阳市应急管理局对2019年度重点项目支出进行了绩效自评，自评得分95.5分。绩效自评中反映了资金规模过小与资金投入逐年减少的问题，并建议加强资金使用管理、推进开展绩效评价工作常态化。

五、绩效评价结果和主要绩效

根据该项目资金绩效评价指标体系和绩效检查情况，该项目整体绩效分值100分，实得73.5分，被评为“合格”等级（详见附件：2019年度益阳市应急管理局安全生产绩效评价指标评分表）。主要项目绩效表现为：

（一）多渠道宣传安全生产教育活动

2019年益阳市应急管理局按照国务院、省安委办统一部署，以“防风险、除隐患、遏事故”为主题，开展“6.16”安全咨询日活动、安全生产应急演练、公益警示宣传和线上线下科普宣传等安全生产氛围浓厚的活动。结合益阳市实际情况，在完成规定要求同时，深入开展安全生产月活动，进行安全生产宣传咨询活动，共计发放宣传资料1.4万份。打造全方位安全宣传新格局，借助电视、报纸、电台、网站、微信、微博等平台，通过益阳电视台、益阳日报、益阳电台、红网、官方微信刊播安全生产稿件334条。注重宣传更突出行动实效，加强生产安全、防灾减灾宣传，开展了突出风险隐患“大排查大管控大整治”百日行动及“十大专项整治”行动。

（二）加强重大生产安全事故隐患排查和治理

益阳市应急管理局加强了企业违规经营隐患、交通安全隐患、非煤矿山安全、废弃化工器材等方面治理整治工作。重点做好了兰溪镇企业违规经营隐患整改、泉交河镇安全生产道路隐患、八字哨镇消防交通隐患、资阳区非煤矿山安全隐患、北洲子镇原农场贸易公司百货大楼安全隐患、沅江市废弃液氮罐处理及省道S225九螺坊校车线路安全生产重大事故隐患等治理工作。消除了一批安全隐患黑点，更好地保障了人民群众生命安全。

（三）全方位强化安全生产应急管理水平

一是加快安全生产应急体系信息平台建设，紧紧围绕服务于防范事故和应急监管监察业务，森林防火、地质监测救灾、水利监测与救灾等加强依法治安，深化信息化多业务融合，加强应急管理能力标准化和应急管理平台建设。重点做好了茈湖口镇应急管理能力标准化建设、城市学院老校区增强安全防范应急管理建设、市本级应急指挥平台运行维护、大通湖区应急指挥中心大屏可视化系统建设、南县应急管理综合应用平台建设。二是加强安全生产预防及应急队伍建设。主要做好应急救援设施装备补充设备维护保养及队伍建设，加强应急转移应急能力培训和演练，进一步加强安全预防及应急队伍建设。

（四）加强行业扶持发挥示范带动作用

2019年，益阳市应急局持续加强对示范乡镇和企业标准化创建的支持力度，坚持以标准促示范，以示范强标准的工作理念。重点支持安全生产示范乡镇和工贸行业安全生产标准化示范建设。重点帮扶支持赫山区省级工贸行业安全生产标准化示范区创建和桃江县石牛江镇示范镇创建，赫山区成功创建了全省唯一的省级工贸企业标准化创建示范区（县）。

六、存在的主要问题

（一）超出专项资金支持范围

按照《湖南省安全生产专项资管理管理办法》第二章第六条和《益阳市安全生产专项资管理管理办法》第二章第五条专项资金支持范围。城市学院老校区治理工作不属于安全生产监督管理体系建设，较大以上安全生产事故及遇险事故补助，安全生产新技术、新设备、新工艺的示范及示范县市区、乡镇建设和安全生产考核评价建设。

（二）专项资金支出科目不合理

益阳市应急管理局办公场所搬迁在2019年2月至5月期间搬迁完成，且在2019年5月底前完成资金支付，资金来源均为一般公共预算，支出功能科目“2240106安全监管”，支出经济分类科目“30217公务接待费”。根据专项资金益财企指（2019）170号在2019年12月9日下达文件要求，专项资金相应列入2019年政府收支分类支出功能科目“2240106安全监管”，支出经济分类科目“30299其他商品和服务支出”,政府预算支出经济分类科目“50299其他商品和服务支出”，而市应急局未对相关帐务作出适当调整。

（三）专项资金未能专款专用且资金预算执行不到位

赫山区兰溪镇企业违规经营隐患整改项目申报理由“企业存在安全隐患由历史原因及新S308扩建导致的公共安全隐患，企业安全隐患存在客观，隐患整改资无充足理由由企业承担”，实际支出为拆除道路沿线违章建筑工作经费。同时申报资金8万元，实际拨付资金3万元。大通湖区申报项目资金6万元用于大通湖区应急指挥中心大屏可视化系统，实际资金用于支付了一项安全技术服务费（3.5万元）,用于危险源识别与隐患治理方案的咨询。

（四）项目过程管理部分环节待规范

一是项目完成缺少量化指标。项目实施所产生的效果无法进行评价及无法得知项目完成后服务对象或公众满意程度，不利于持续改善管理。二是部分项目支出缺乏可行性和具有脱离实际情况。如长沙市力拓网络系统集成有限公司实施应急平台搬迁费用16.4万元，结算未经审核，其中列支保价费32,000元没有依据，防静电地板500元/平方米，偏离项目实施期间的市场价格。三是财务管理不规范。如澎湖潭垸应急转移演练通过现金发放民工工资16,000元，存在着不符合财务管理问题，发放表只有姓名栏及签名栏，缺少身份证及电话等可追溯信息和监管。

七、建议

（一）进一步加强预算管理。业务主管部门应重视专项资金项目预算管理，提高预算执行能力，逐步向精准化扶持方向努力。

（二）进一步强化项目管理。一是严格执行《专项资金管理办法》，项目单位收到补助资金后，应对专项资金实行专账核算，专款专用。二是加强申报管理，按照申报条件和申报范围要求，做好申报单位、申报项目的评审工作。三是按优先次序分配项目资金，集中有限资金，让项目尽快建成并投入使用，充分发挥专项资金的效益；加强项目申报绩效目标审核，要求项目单位应制定明确、细化、量化项目绩效目标，对没有明确绩效目标的项目不予立项审批。

（三）进一步规范财务管理制度。项目单位应根据专项资金性质和管理要求，严格执行省市安全生产专项资金管理办法，严格按有关文件对安全专项资金的要求核算经济分类与功能分类，真正做到对专项资金进行专项核算，确保资金收支情况清晰明了，专款专用、不截留挪用。

（四）进一步加强项目监督管理。严格执行省市安全生产专项资金管理制度中所设置项目跟踪管理程序。主管部门要加强对支持项目的后续跟踪管理，及时了解项目实施进展，对于无法实施项目，要及时予以取消或调整；对于项目进度缓慢、项目停滞或未完成项目的单位，要建立监管档案，暂停资金拨付或在以后年度再次申报项目时不予以通过；对于不按原项目申报审批用途的使用资金、挪用截留资金的行为进行严厉查处。

（五)进一步加强项目结算管理。确保项目实施成本公正合理，严防项目资金浪费。遵守工程项目管理的科学规律，对施工单位提供的预算，要先委托有资质第三方进行审核。政府机关要严格按清单计价计量规范进行合同签订和工程结算。

湖南德恒联合会计师事务所（普通合伙）

2020年9月15日