## Sheet1
2019年度益阳市应急管理局安全生产重点项目支出绩效评价指标评分表
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分 值 | 评分标准 | 得分 | 备注
项目决策 （20分） | 项目决策 | 立项依据 | 5 | ①按照规定的程序设立，所提交的文件、材料符合要求，计3分；②符合本市国民经济和社会发展的总体规划，符合专项资金支持的方向、重点和范围，计2分。否则，按每一项不符合扣1分，扣完为止。 | 5
| 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 4 | ①有设置绩效目标，计1分；②目标与资金匹配良好，计1分；③符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，计2分；否则按每一项不符合扣1分，扣完为止。 | 3
|  | 绩效目标完整性 | 3 | ①绩效目标设置完整计1分，不完整不计分；②绩效目标与中长期规划、年度工作计划相符计2分，每一项不符合扣1分，扣完为止。 | 3
|  | 绩效目标相关性 | 3 | 绩效目标与申报资金内容全部相关计3分，每发现一项不相关扣0.5分，扣完为止。 | 3
|  | 绩效目标细化情况 | 5 | 绩效目标明确，细化量化良好，计5分；否则酌情扣分，扣完为止。 | 4
项目管理 （30分） | 资金管理 | 预算完成率 | 2 | 预算完成率=（预算完成数/预算数）*100%，预算完成率在100%至95%之间得2分，其余不得分。 | 0 |  | 88%
|  | 专款专用率 | 2 | 专款专用率=专项资金用于该项目支出额/预算支出资金总额*100%；达到100%得满分，否则不得分。 | 2
|  | 资金使用合规性 | 1 | 资金使用符合资金管理制度得1分，否则不得分。 | 1 |  |  | 2
| 财务管理 | 专账核算 | 2 | 是否进行专账核算，是得2分，否则不得分。 | 2
|  | 财务制度 | 3 | ①有进行财务制度建设得1分，无制度不得分；②财务制度执行到位得2分，否则酌情扣分，扣完为止。 | 3
| 绩效管理 | 基础工作 | 2 | 机构健全，计0.5分；分工明确，计0.5分。否则，酌情扣分。 | 2
|  | 绩效目标申报 | 1 | 完成绩效目标申报工作计0.5分；绩效目标申报明确计0.5分。否则不得分。 | 0.5
|  | 跟踪监控 | 1 | 项目实施过程中有进行追踪监控计1分，否则不得分。 | 0
|  | 绩效自评 | 1 | 有进行绩效自评工作得1分，否则不得分。 | 1
|  | 结果应用 | 1 | 绩效自评中发现得问题有进行整改，得1分，否则不得分。 | 0
| 实施管理 | 项目实施情况 | 4 | ①项目完工进度按要求进行，计2分，每存在一项不符合要求的，扣0.5分，扣完为止；②项目按要求签订合同，是计2分，每存在一项合同签订不符合要求的，扣0.5分，扣完为止；③勘察、设计单位、施工、监理和检测单位履约考核办法到位，是计1分，每存在一项不到位的，扣0.5分，扣完为止。 | 2
| 监督管理 | 监督制度建设 | 5 | ①对拨付单位专项资金使用情况进行有效监管计2分，否则不计分；②制订的资金监督制度明确、可行计3分，否则不得分。 | 3
|  | 监督执行情况 | 5 | 对拨付资金单位执行监督管理到位的计5分，未执行到位的每发现一家扣1分，扣完为止；未执行到位出现重大事故的不得分。 | 3
项目绩效（50分） | 项目产出 | 益阳市“十四五” 应急体系建设规划编制 | 6 | ①有规划编制计2分②规划编制完整计2分，③规划目标明确2分。 | 3
|  | 应急指挥平台运行维护 | 5 | 完成平台维护并保证平台持续运营下去得5分，未完成维护不得分，维护后一定时间内停止运行扣2分。 | 5
|  | 益阳市质量技术监督局家属区西侧挡土墙安全隐患整改项目 | 5 | 家属区内西侧挡土墙安全隐患整改完成计5分；每少排除一出安全隐患扣一分，扣完为止；未建设完成不得分。 | 5
|  | 非煤矿山安全隐患治理 | 5 | 评审非煤矿山安全生产标准化一级企业10家计5分；每少一家减1分。扣完为止。 | 5
|  | 大通湖区应急指挥中心大屏 可视化系统建设项目 | 4 | 大屏建设完成并投入相关安全生产使用得4分，未使用扣1分，未建设不得分 | 3
|  | 蓝天救援队设施装备补充、设备维护保养及队伍建设 | 5 | ①专项资金全部购入救援设施装备或投入设施设备维护计5分；②仅购入装备得两分，未购入仅维护得两分。资金挪作他用不得分。 | 5
| 社会效益 | 杜绝较大事故情况 | 5 | 全年无较大安全生产事故，计3分；发生安全事故但未造成严重后果，且整改到位，计2分；发生安全事故造成严重后果，不计分。 | 5
|  | 安全事故起数情况 | 5 | ，2018年度安全生产事故起数较上年相比，下降计5分，上升不得分。 | 0
|  | 安全事故死亡人数情况 | 5 | 2018年度安全生产事故死亡人数较上年相比，下降计5分，上升不得分。 | 0
|  | 公众满意度 | 5 | 社会公众满意度调查问卷平均分数在95-100分计5分，90-95分计4分，85-90分计3分，80-85分计2分。低于80分不得分。 | 5
合 计 |  |  | 100 |  | 73.5