# 2019年益阳市产业发展和“互联网+”专项资金绩效评价报告

为了加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，根据《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）、《益阳市财政局关于转发〈湖南省预算绩效管理工作规程（试行）〉的通知》（益财绩〔2014〕126号）和《益阳市财政局关于做好2020年市级财政重点绩效评价工作的通知》（益财绩〔2020〕147号）等文件精神，受市财政局委托，我所成立绩效评价工作组，于2020年7月7日至8月20日对2019年益阳市产业发展和“互联网+”专项资金开展了绩效评价。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目单位基本情况。益阳市工业和信息化局（以下简称市工信局）为市人民政府组成部门，是全市工业经济综合管理部门。负责全市推进新型工业化、园区建设、工业经济运行调度、重大工业项目建设、中小企业发展、“互联网+”行动、淘汰落后产能、工业节能等工作；管理市无线电管理处、市工信局离退休干部管理服务中心、市散装水泥办公室、市墙体材料革新建筑节能办公室、市节能监察中心、市无线电监测站、市电力行政执法支队、市中小企业服务中心等8个二级机构，局机关本级内设职能科室16个（含机关党委）。

（二）项目基本情况。

1、产业发展专项资金。为了加快推进益阳市新型工业化进程，支持我市装备制造、食品、电子信息等优势产业，扶持产业集群和核心企业发展，支持企业争创名牌和建立技术创新机构，支持重点区域、工业园区重点项目，2007年市政府设立产业发展专项资金。

2、“互联网+”行动资金。2016年市政府第55次常务会议审议通过了《益阳市实施“互联网+”行动方案（2016－2020年）》，明确2016－2020年（五年间），每年财政安排500万元作为“互联网+”行动引导资金，主要用于对基于互联网的新经济、新业态、新模式培育发展的引导扶持，推动产业发展转型升级和提质增效。

3、项目资金安排情况。2019年度市级财政计划安排产业发展和“互联网+”专项资金共计2630万元，其中产业发展专项资金2130万元，“互联网+”专项资金500万元，按照专项资金缩减15%的要求，全年实际安排资金总额2235.5万元。

（三）项目绩效目标及完成情况。

1、项目绩效目标。2019年度产业发展及“互联网+”重点支出年度预算绩效目标是：⑴工业增加值增长10%，实现税收增长10%以上，新建标准化厂房100万平方米。实现园区规模工业增加值增长8%以上，占全市规模工业增加值比重65%以上；⑵整合“互联网+”各项政策，推动益阳新型智慧城市建设，积极发展互联网、物联网、云计算、大数据、移动互联网等智慧经济发展。市直及各区县（市）落实“互联网+”行动示范项目建设引导，推进“互联网+”在本行业、本地区的发展。培育引进5家以上智能化产品生产企业、两化融合目标企业数达到150家以上、培育发展5家以上基于“互联网+”的新模式企业、发展7家以上“互联网+”农业新模式示范项目、100个以上行政村农副产品实现上网销售、培育发展500家以上农村电子商务、培育发展一批基于互联网的新兴服务企业、全市固定宽带普及率达60%，4G覆盖率达100%、行政村光网覆盖率达100%、新建移动基站600个，医院、车站、商场、宾馆实现WIFI全覆盖。

2、项目绩效目标完成情况。2019年通过实施该项目，实现全市规模以上工业增加值7.8%，居全省第十位，新增规模企业达166家，总数达1170家；全市工业固定资产投资同比增长6.6%，其中工业技改投资增长17.7%；全市规模工业企业主营业务收入达2540.42亿元，同比增长4.3%；全市园区完成规模工业增加值486.21亿元，比上年增长9.2%、完成税收26.5亿元，同比增长12.1%、实现工业固定资产投资234.83亿元、新开工项目120个，新投产项目114个，新增规模工业企业107家，园区规模以上工业企业达853家； 2019年单位规模工业增加值能耗同比下降12%，组织13家企业开展自愿性清洁生产审核工作，并列入全省清洁生产审核计划。其中益阳陈克明食品股份有限公司等6家企业被认定为市级绿色工厂；该项目资金所支持的单位2019年新增就业人数2645人（其中贫困户425人），新增415人贫困户入股分红。

二、项目资金使用情况

2019年市财政拨付产业发展和“互联网+”项目资金共2235.5万元，实际使用2198.03万元，结余37.47万元。具体使用情况如下：

（一）拨付奖励、培训资金723.3万元，实际使用资金723.3万元，结余0万元。其明细如下：

| 支出类别 | 金额（万元） | 涉及单位数 |
| --- | --- | --- |
| 2018年度新型工业化先进单位奖 | 40 | 4 |
| 2018年度税收贡献奖 | 100 | 20 |
| 2018年度技术创新奖 | 194 | 22 |
| 2018年度品牌建设奖 | 33 | 4 |
| 2018年度企业入规奖 | 127 | 127 |
| 2018年度工业经济运行监测综合奖 | 100 | 11 |
| 支出类别 | 金额（万元） | 涉及单位数 |
| 2018年度人才项目鼓励或补贴 | 60 | 2 |
| 2018年度军民融合奖励 | 50 | 涉密 |
| 2019年苏州培训支出 | 19.3 | 62 |
| 合计 | 723.3 | 252 |

（二）拨付产业发展和“互联网+”项目支持资金1512.2万元，实际使用资金1474.73万元，结余37.47万元。具体项目安排详见附件2，各县区（市）资金拨付及使用明细如下：

|  |  |  | 金额单位：万元 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 区县（市） | 项目数量 | 拨付金额 | 使用金额 | 结余金额 |
| 赫山区 | 25 | 380 | 380 | 0 |
| 资阳区 | 16 | 220 | 220 | 0 |
| 高新区 | 14 | 210 | 210 | 0 |
| 沅江市 | 9 | 140 | 140 | 0 |
| 桃江县 | 8 | 100 | 100 | 0 |
| 南县 | 9 | 100 | 100 | 0 |
| 安化 | 12 | 155 | 155 | 0 |
| 大通湖区 | 4 | 45 | 45 | 0 |
| 创新创业大赛奖励 | 6 | 41 | 41 | 0 |
| 2018年企改税收增量奖补评价费 | 3 | 43 | 43 | 0 |
| 市工信局 | 4 | 78.2 | 40.73 | 37.47 |
| 合计 | 110 | 1512.2 | 1474.73 | 37.47 |

截至现场核查日2020年7月15日，产业发展和“互联网+”项目支持资金结余37.47万元，均为市工信局结余。

（三）产业发展和“互联网+”项目支持资金1512.5万元涉及产业类项目、示范类项目及其他类项目三大模块，支持全市8个区县（市）97家企业97个项目，支持金额达1350万元，占该专项资金总额的89.26%，具体情况如下：

1、产业类项目。产业类项目涉及3类产业，共支持39家企业39个项目，支持金额540万元，占项目资金总额的35.71%。其中：①省“五个100工程”、市“六个10工程”项目。支持8家企业8个项目，支持金额125万元，占项目资金总额的8.27%；②工业新兴优势产业链项目。支持29家企业29个项目，支持金额390万元，占项目资金总额25.79%；③数字经济产业项目。支持2家企业2个项目，支持金额25万元，占项目资金总额的1.65%。各县区（市）详情如下：

| 各县市区 | 1、省“五个100工程”、市“六个10工程”项目 |  | 2、工业新兴优势产业链 |  | 3、数字经济产业项目 |  | 合计 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 |
| 赫山区 | 4 | 55 | 9 | 125 |  |  | 13 | 180 |
| 资阳区 | 2 | 35 |  |  |  |  | 2 | 35 |
| 高新区 |  |  | 6 | 90 | 2 | 25 | 8 | 115 |
| 沅江市 |  |  | 4 | 55 |  |  | 4 | 55 |
| 桃江县 | 1 | 25 | 2 | 25 |  |  | 3 | 50 |
| 南县 | 1 | 10 | 3 | 30 |  |  | 4 | 40 |
| 安化 |  |  | 4 | 55 |  |  | 4 | 55 |
| 大通湖 |  |  | 1 | 10 |  |  | 1 | 10 |
| 合计 | 8 | 125 | 29 | 390 | 2 | 25 | 39 | 540 |

2、示范类项目。示范类项目涉及3类，共支持26家企业26个项目，支持金额365万元，占资金总额的24.14%。其中：①智能制造示范类项目。支持7家企业7个项目，支持金额115万元，占项目资金总额7.60%；②中小企业公共服务平台。支持3家企业3个项目，支持金额40万元，占项目资金总额的2.65%；③“互联网+”示范项目。支持16家企业16个项目，支持金额210万元，占资金总额的13.89%。各县区（市）详情如下：

| 各区县市 | 1、智能制造示范类项目 |  | 2、中小企业公共服务平台 |  | 3、“互联网+”示范项目 |  | 合计 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 |
| 赫山区 | 3 | 60 | 1 | 10 | 3 | 60 | 7 | 130 |
| 资阳区 | 1 | 25 |  |  | 3 | 35 | 4 | 60 |
| 高新区 | 1 | 10 |  |  | 2 | 20 | 3 | 30 |
| 沅江市 |  |  | 1 | 15 | 2 | 25 | 3 | 40 |
| 桃江县 |  |  |  |  | 2 | 20 | 2 | 20 |
| 南县 | 1 | 10 | 1 | 15 | 1 | 10 | 3 | 35 |
| 安化 | 1 | 10 |  |  | 2 | 25 | 3 | 35 |
| 大通湖 |  |  |  |  | 1 | 15 | 1 | 15 |
| 合计 | 7 | 115 | 3 | 40 | 16 | 210 | 26 | 365 |

3、其他类项目。其他类项目涉及4类，共支持32家企业32个项目，支持金额445万元，占资金总额的29.42%。其中①技术改造类。支持19家企业19个项目，支持金额240万元，占项目资金总额的15.87%；②资源节约类。支持2家企业2个项目，支持金额20万元，占项目资金总额的1.32%；③污染防治类。支持1家企业1个项目，支持金额10万元，占项目资金总额的0.66%；④产业扶贫类。支持10家企业10个项目，支持金额175万元，占项目资金总额11.57%。各县区（市）详情如下：

| 各区县市 | 1、技术改造 |  | 2、资源节约 |  | 3、污染防治 |  | 4、产业扶贫 |  | 合计 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 |
| 赫山区 | 3 | 40 | 1 | 10 |  |  | 1 | 20 | 5 | 70 |
| 资阳区 | 7 | 85 |  |  | 1 | 10 | 2 | 30 | 10 | 125 |
| 高新区 | 2 | 35 |  |  |  |  | 1 | 30 | 3 | 65 |
| 沅江市 | 1 | 15 |  |  |  |  | 1 | 30 | 2 | 45 |
| 桃江县 | 3 | 30 |  |  |  |  |  |  | 3 | 30 |
| 南县 | 2 | 25 |  |  |  |  |  |  | 2 | 25 |
| 安化 |  |  |  |  |  |  | 5 | 65 | 5 | 65 |
| 大通湖 | 1 | 10 | 1 | 10 |  |  |  |  | 2 | 20 |
| 合计 | 19 | 240 | 2 | 20 | 1 | 10 | 10 | 175 | 32 | 445 |

三、项目组织实施情况

（一）设立领导小组，健全相关制度。市人民政府成立了市加速推进新型工业化暨重大产业项目领导小组及“互联网+”行动领导小组，由市长任组长，分管副市长担任常务副组长，市政府秘书长、分管副秘书长和市工信局主任担任副组长，领导小组下设办公室（设市工信局，负责日常工作）。市财政局、市工信局联合制定了《益阳市产业发展专项资金管理办法》、《益阳市推进新型工业化考核奖励办法》、《益阳市战略性新兴产业与新型工业化专项资金管理办法》等，明确了专项资金支持方向和重点，子项目申报条件、评审程序、资金分配标准、项目绩效管理及后期管理等相关工作等。

（二）开展子项目申报，实施子项目评审。一是组织项目申报。市财政局、工信局联合行文下发《关于做好2019年度产业发展和“互联网+”专项资金项目申报工作的通知》及《2019年度产业发展和“互联网+”专项资金申报项目条件规定》、《2019年度产业发展和“互联网+”专项资金申报项目专家评审规定》、《2019年度产业发展和“互联网+”专项资金项目验收管理办法》、《2019年度产业发展和“互联网+”专项资金项目申报管理廉政纪律规定》等文件明确项目申报范围、申报条件、应提供资料、申报程序及工作要求等。各县区（市）工信局按照文件要求组织项目申报，会同同级财政部门对申报项目进行初审后，上报至市工信局。二是开展专家评审。市工信局会同财政局对上报项目组织专家进行评审，拟定入围项目和资金计划。三是公开公示。市工信局、市财政局分别对入围项目和资金计划进行公开公示。

（三）上报审批项目，拨付资金。市工信局、市财政局将入围项目和资金计划上报市人民政府，经批准后，市财政将项目资金拨付至各区县（市）财政部门，再由各区县（市）级财政部门直接将资金拨付至申请单位。

（四）组织项目验收。验收内容主要包括：项目计划执行情况、生产组织情况、技术及效益情况、专项资金使用情况等。验收方式，各区县（市）申报项目委托区县（市）科工（工信、产科）、财政局进行验收，市直有关项目委托市直主管部门进行验收，市工信局、市财政局对重点项目进行随机抽查。

（五）报送验收项目“专家验收意见书”。验收结束后，各区县（市）科工（工信、产科）局、财政局及有关市直主管部门将各所属地验收项目的情况专文上报，同时附文报送每个验收项目的“专家验收意见书”。未通过验收的项目，项目单位应在验收结论下达之日起6个月内完成整改工作并再次提出验收申请；若未在6个月内按要求整改并补充资料，或再次验收未通过的，为最终验收不通过。未完成验收的项目单位不能再次申报项目，2020年6月30日前未完成验收任务的项目区县（市），将视情核减2020年度产业专项资金项目安排计划。

四、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。通过开展产业发展和“互联网+”专项资金绩效评价，全面了解、分析该项目资金使用、管理和项目实施情况，督促项目单位进一步完善相关制度，严格项目申报、评审、审批、实施、验收及后期管护等程序。规范资金分配、使用及管理等，切实提高财政资金使用效益。

（二）绩效评价工作过程。根据相关政策规定和益财绩〔2020〕147号文件要求，我所按下列步骤开展绩效评价：

1．前期准备。我所抽调专人成立了绩效评价工作组，明确了工作职责，制定了现场评价方案，设计了相关表格，联系了相关部门和单位，确定了实施时间。

2．实施情况。项目绩效评价实施步骤：（1）召开座谈会。组织项目单位、财政部门、企业代表等召开座谈会，听取该项目有关情况介绍。（2）收集核查资料。收集该项目资金相关政策文件和项目单位相关制度文件、资金拨付明细、项目申报、评审、实施、验收等资料；核查相关制度是否完善，项目申报、评审、实施、验收等程序是否合规，资金分配、使用是否合理，拨付手续是否齐全，是否存在截留、挪用等情况。（3）现场查看。绩效评价工作小组深入全市8个区县（市），47个项目单位进行了实地查看，调查走访。（4）形成评价报告。通过对相关资料进行综合分析，按照确定的评价指标和标准，结合现场评价情况，得出评价结论，形成绩效评价报告。

五、绩效评价结果和主要绩效

根据该项目资金绩效评价指标体系和绩效检查情况，该项目整体绩效分值100分，实得82分，被评为“良好”等级（详见附件1：2019年益阳市产业发展和“互联网+”专项资金绩效评价指标评分表）。主要绩效表现在以下几个方面：

（一）引导已初具集群雏形的产业通过大规模集聚，实现集群式发展。一是食品产业集群。南县国安米业公司构建起“产购储加销”全产业链经营模式；建设成为集休闲、观光、旅游为一体的稻米文化乐园，实现多元化产业创收；打造“南州稻虾米”品牌效应，提升农产品附加值。二是装备制造产业集群。益阳赫山链条制造有限公司的高端链条智能装备项目，该项目的实施有利于提高我国输送链成套设备技术水平，推动行业技术发展，形成行业示范带动作用。三是电子信息产业集群。益阳万京源电子公司的石墨烯高分子固态电解电容器项目，可解决高端铝电容技术被日企垄断问题，提高国产关键电子元器件的市场竞争力。四是能源产业集群。湖南华慧新能源股份公司的电容式锂电子电池项目，全方位提升锂离子电池的安全性能，实现定制化、自动化生产，促进了新能源行业技术进步与创新。五是生物医药产业集群。湖南汉森缩泉胶囊自动化生产控制项目，实现了中药原料药到目标产品的全过程控制，提高了中药生产的信息化、自动化水平。

（二）引导企业依托优势资源提质升级，同时积极发展新兴产业，实现跨越式发展。一是通过改造提升传统特色产业，促进产业从低端群向中高端集群转化。湖南吉祥家纺公司高档毛浴巾制造技术升级项目，颠覆了传统的生产、管理和商业模式，推动传统产业向数字化、智能化、绿色低碳方向发展。二是大力发展新兴材料，培育新的经济增长点，促进新材料产业跨越式发展。金博碳素高温热场用碳基复合材料保温筒制备关键技术项目，通过该项目的开发实现了我国半导体、太阳能光伏等行业核心装备100%国产化。

（三）引导企业实现两化融合发展。一是通过推动互联网、云计算数据、物联网等新一代信息技术与现代制造业的融合，促进传统制造业数字化、网络化、智能化。如湖南斯德克智能开关的基于海量监控终端通信技术及其配套设备产业化项目，完成了智能传感器、智能电容、智能断路器的研发，并实现了产业化。二是推进信息技术在农产品的渗透融合，提高了农产品的信息技术含量和附加值。如湖南食安天下农业开发有限公司的“互联网+农产品质量溯源”系统建设项目，通过该项目，实现了生产可记录，信息可查询，流向可跟踪，质量可追溯。

（四）引导企业节能降耗，推进绿色发展。一是推进企业资源综合利用。如湖南涌鑫新材料科技公司的HDPE改性市政管道材料及再生资源利用项目，实现资源的循环利用。二是推进企业全面清洁生产，益阳市东方水泥的日产3700吨熟料生产线节能降耗技改项目，通过了二级清洁生产审核验收。三是淘汰落后产品，扩产成熟产品，湖南沅江赤峰农化公司的乙酰技术改造项目，高毒有机磷农药已被国家禁止，高效低毒的有机磷农药-乙酰甲胺磷是世界杀虫剂里吨位最大的杀虫剂，且在我国技术日益成熟，市场需求逐年提高，该项目实施后，将有效满足市场需求。

（五）引导企业不断优化产业扶贫项目，提高产业扶贫产出质量。湖南凯特密欧服饰有限公司的扶贫项目，通过“公司+村委会+贫困户”的扶贫模式，充分整合扶贫资源，在村镇社区建立扶贫车间，截至绩效评价日，已建立16个扶贫车间，解决了350名贫困户就业问题，其中建档立卡贫困户89人，帮助他们实现人均收入达2000元/月以上。

（六）引导企业不断创新，注重科技创新应用。该项目资金通过设立创新创业大赛奖励和企业技术改造税收增量奖补资金，激励企业更加注重科技创新、技术改造，从而提升整体行业的科技水平，增强市场竞争力。

六、存在的主要问题

（一）绩效目标编制不够规范，绩效评价质量不高。在申请资金时，项目整体绩效目标不明确，绩效指标不全面，2019年批复的重点项目支出绩效目标，未编制质量指标、时效指标、成本指标、效益指标及其子指标等，与目标相关性不强。资金使用单位未按要求设立子项目绩效目标。项目资金使用单位如沅江、桃江、安化均未开展绩效自评，赫山区资金使用单位均开展了绩效自评，其他县区资金使用单位未全部开展绩效自评，且绩效自评质量不高。

（二）部分区县（市）项目实施不够规范。

1、部分项目审批不规范，未严格按要求执行。

（1）根据《2019年度产业发展和“互联网+”专项资金申报项目条件规定》，申报企业必须有健全的财务管理机构和完善的财务管理制度，其他项目类申报年度要完成100万元以上投资（设备投资不低于50万元）。高新区申报单位湖南万力工程液压减速机公司，申报的其他类技改项目，经现场了解未有全职会计人员，且查看设备投资发票其中2019年设备发票446127.4元，2020年4-5月份发票624960元，并不符合申报年度投资要求。

（2）根据上述申报文件规定，申报项目企业要提供经会计师事务所审计的2018年度企业会计报表。沅江市科工局申报的中小企业服务平台项目，其提供的财务报表，未附会计师事务所的审计报告。

（3）根据上述申报文件规定，每个企业限报一个项目，市产业发展和“互联网+”专项资金连续两年已安排了资金的企业不得申报项目，2018年已安排的项目，原则上不重复申报（省“五个100工程”、市“六个10工程”项目除外）。经现场核查，2019年沅江市黄茅洲镇子母城稻虾种养合作社申报了30万的产业扶贫项目，高新区天翔生态竹业科技公司申报的产业扶贫30万元，其中也有对黄茅洲镇子母城村的扶贫，且在2018年的市产业发展和“互联网+”专项资金中也对黄茅洲镇子母城村安排了扶贫资金，存在重复申报、连续安排资金现象。

（4）部分项目申报条件不具体、不细化，无明确的考核指标和标准。如产业精准扶贫项目申报条件为“在全市精准扶贫中，实施产业扶贫具有重大示范作用的项目等”，重大示范作用未有明确的量化标准，在实际申报项目时，操作的灵活性比较大。

2、项目资金具体分配金额无明确依据。从申报的97个项目来看，金额最低的10万元，最高的30万元。同类项目、不同类项目都存在金额不一的现象（无明确的分配依据）。其中金额30万元的仅3个项目，其中就有2个是产业扶贫项目，且都是针对的黄茅洲镇子母城村的。并且从子母城村签订的入股分红协议来看，合同期内贫困户每人每年100元分红，扶贫效益并不明显。

3、项目资金拨付不及时。该专项资金下达到项目单位大多是在2019年年底至2020年初，南县洞庭海大饲料则是在2020年6月19日才收到该项目资金。

4、项目验收不规范。2019年申报的项目大多数是到年底才完成建设，还有到2020年才完成的，并且有些项目建成后要投产一年才能达到预期效益目标，加上今年受疫情影响，有些预期目标很难达到。但是在项目验收意见书上均按申报时预期效益达到了验收标准，并未真实反映项目单位的预期效益。

（三）部分区县（市）项目后期运营滞后，绩效监控不到位。益阳五八农业服务科技公司申报的“清溪村”智慧景区线上平台项目，现场核查时，该平台虽已开发完，但运营滞后，进入平台后台，很多功能模块都还未有相关内容上架。

（四）部分区县（市）项目经费资金使用不规范。一是发票报销不规范。根据2019年12月第60号凭证，市工信局报销通程大酒店智能制造高峰论坛食宿费40906元，其中有餐费3821元开具的个人抬头发票，且就餐地点是资阳区食巷家菜馆，与智能制造高峰论坛会议地点通程国际大酒店不相符；二是部分项目资金未使用。截止现场核查日，市工信局新兴工业优势产业链发展规划编制经费25万元、优化园区产业布局推动园区高质量发展“十四五”规划调研经费14.2万元，均未使用。

七、整改建议

（一）加强预算绩效管理，提高绩效评价质量。一是建立健全制度。按照全面实施预算绩效管理有关规定，制定本单位预算绩效管理规章制度，并严格组织落实；二是规范项目绩效目标编制。制定具体、可衡量、可实现的绩效目标，加强子项目绩效目标的审核，确保符合整体项目绩效目标要求。三是加强绩效运行监控。建立绩效运行监控机制，明确监控职责，规范监控程序，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”。主管部门要加强对所属项目单位绩效运行监控，财政部门应按照项目进度和绩效情况拨款，对存在突出问题的项目要暂缓或停止预算拨款，督促及时整改落实；四是积极开展绩效评价，提高绩效评价质量。项目完成后及时开展绩效评价，对项目绩效作出公平、客观的评价，对存在的问题，积极组织协调，督促及时整改到位。

（二）完善专项资金项目实施制度，并严格执行。专项资金项目应明确项目支持方向、范围和重点，规范项目申报、评审、公示、审批、验收等程序。在项目实施的各个环节应严格按专项资金项目制度执行。另外，在该项目资金现场核查时，发现该专项项目资金分配涉及数量多、金额小、覆盖面广，对项目实施单位的补助作用不明显，建议优化专项项目资金分配。

（三）加强项目后期的运营管理。积极组织协调相关人员，加快实施对“清溪村”线上平台的运营，发挥财政资金效益。

（四）规范专项项目资金使用。严格按照专项资金管理办法的使用范围列支，专款专用，不得挤占、截留、挪用项目资金；规范报账程序，票据要求内容真实、完整、手续齐全。

附件1、产业发展和“互联网+”专项资金评价指标评分表

附件2、2019年益阳市产业发展和“互联网”专项资金安排

湖南新财苑会计师事务所有限公司

2020年8月25日

附件1

产业发展和“互联网+”专项资金评价指标评分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级 指标 | 具体指标 | 分值 | 计分标准 | 须提供的 证明材料 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策（20分） | 项目前期 | 开展调研论证，制定相关方案 | 开展调研论证，制定相关方案和年度工作要点 | 2 | 1、制定年度行动方案和工作计划，计1分；2、其内容完整、目标明确、有较强的操作性，计0-1分。未制定的，每例扣0.1分，扣完为止。 | 行动方案、年度行动工作计划等资料。 | 2 |
|  | 项目目标 | 目标 内容 | 设立了绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 | 8 | 1、设有绩效目标计2分；2、目标明确计0-2分；3、目标细化计0-2分；4、目标量化计0-2分。 | 行动方案、行动工作要点及相关材料。 | 7 |
|  | 决策过程 | 决策 依据 | 项目设立依据 | 2 | 项目符合相关法律法规、政策文件、政府规划、部门计划或实际需要的，计0—2分。 | 相关法律法规、政策文件、政府规划、部门计划等 | 2 |
|  |  |  | 制定项目实施制度 | 2 | 1、已制定项目实施制度的，计1分；2、制度符合行动方案内容，且完整、操作性强，计0-1分； | 专项资金管理办法、资金申报、审批资料 | 2 |
|  | 资金分配 | 分配 标准 | 制定资金管理办法，包括资金使用、分配办法，明确资金使用范围、程序等；资金分配应因素全面、依据充分、标准合适、程序合规。 | 2 | 1、制定项目资金分配管理办法的，计1分；2、分配办法科学、合理的，计0-1分。 | 资金分配管理办法 | 2 |
|  |  | 分配 结果 | 按资金管理办法分配资金。 | 3 | 按照“因素全面、依据充分、标准合适、程序合规”的要求分配资金的，计0-3分。 | 资金申报、审核、审批、分配文件等 | 2 |
|  |  | 结果 公示 | 项目资金分配结果在一定范围内公示。 | 1 | 项目资金分配结果按规定在一定范围内公示的，计1分，未公示的不计分。 | 公示记录 | 1 |
| 项目管理（40） | 资金到位 | 资金拨付率 | 资金到位率=实际到位资金金额/计划到位资金额╳100% | 3 | 95%-100%计2分；95%以下计1分 | 提供资金拨付凭证、银行进账单及记账凭证等到账明细表 | 3 |
|  |  | 到位 时效 | 从指标下达日开始算起 | 1 | 资金按文件要求及时到位计1分，推迟2个月（含2个月）以上不计分 | 同上 | 0 |
|  | 资金使用 | 专款 专用 | 考核是否专款专用，支出依据合规，严禁挤占截留挪用专项资金，无虚列项目支出 | 8 | 无挤占截留挪用资金、支出依据合规、无虚列支出的计8分；每挤占截留挪用、虚列支出1%，扣2分，扣完为止 | 项目资金支出明细表及凭证 | 6 |
|  | 资金监管 | 资金 监督 | 专项监管一次以上且规范有效 | 2 | 1、主管部门开展了资金监督检查，且有记录的计0-2分 | 书面监督检查记录 | 2 |
|  |  | 资金管理制度 | 有资金管理制度或办法并严格执行 | 3 | 符合计3分，基本执行计2分；未执行0分；无管理制度或办法0分 | 资金管理相关制度 | 2 |
|  | 财务管理 | 专账 核算 | 实行专账核算 | 4 | 单独设账进行会计核算且规范，按不同项目内容实行明细核算。 | 能通过明细账或辅助账直观反映项目收支情况 | 3 |
|  |  | 支出 清晰 | 费用开支具体用途清晰 | 2 | 原始凭证反映的具体开支内容、对象、用途清晰 | 相关报表、账簿、凭证 | 2 |
|  |  | 财务 资料 | 项目财务资料齐全、规范 | 2 | 项目财务资料齐全、规范计2分，资料不全、欠规范计1分，缺少主要资料计0分 | 同上，相关合同协议等 | 1 |
|  | 组织管理 | 组织 机构 | 项目组织机构健全、分工明确，资料完整 | 2 | 机构健全、责任分工明确计1分，项目资料完整规范计1分 | 须提供项目管理制度、组织机构图等 | 2 |
|  | 项目制度 | 项目 评审 | 相关单位按制度提交材料且将评审结果公开 | 8 | 1、相关单位按制度规定提交材料，计0-4分，发现未按规定提供申报材料的，扣0-0.2分，2、组织专家或相关人员开展评审的计0-6分，发现有不符合规定的和要求的企业，但已入围的扣0.5分，扣完为止，3、将评审结果公开的，计0-2分 | 相关材料及评审结果 | 7 |
|  |  | 项目制度管理 | 是否建立项目管理制度等并严格执行 | 2 | 建立健全制度并严格执行计2分；有制度但没有严格执行计1分；否则计0分 | 项目管理制度 | 1 |
| 项目制度 | 项目制度管理 | 开展绩效自评 | 按要求开展绩效自评，按时提交自评报告，并公开自评结果。用于考核责任部门对绩效工作的重视度及完整性 | 3 | 1、按要求组织开展绩效自评的，计0—1分；2、绩效自评报告内容完整，评价结果客观、真实的，计0—1分；3、按要求报送自评报告，并在部门网站公开的计0—1分。 | 自评报告及公示结果 | 2 |
| 项目绩效（40分） | 产出质量 | 新型工业化“十三五”发展规划 | 根据益阳市“十三五”新型工业发展重点工作任务分解表2019年应完成重点工作任务。 | 4 | - 据益阳市“十三五”新型工业发展重点工作任务分解表，2019年完成了做大做强，实现集群式发展等4项战略重点工作任务的，计4分；②完成3项重点工作任务的，计3分；③完成2项重点工作任务及以下的，不计分。 | 相关报表及资料。 | 3 |
|  |  | 重点产业发展 | 根据益阳市新型工业化“十三五”发展规划、《益阳市十大工业新兴优势产业链推进方案》 | 4 | - 据益阳市新型工业化“十三五”发展规划分解重点产业发展目标建设时序表，2019年三大主导产业中，年均规模工业总产值全部达标的，计4分；②两大达标的，计3分；③一个达标及以下的，不计分。 | 相关报表及资料。 | 4 |
|  |  | 重点企业发展 | 根据益阳市“十三五”百亿企业发展规划表2019年重点企业培育。 | 4 | - 据《益阳市“十三五”百亿企业发展规划表》2019年任务分解，7个达标的，计4分；5个达标的计，3分；4个达标的，计2分，3个及以下，不计分。 | 相关报表及资料。 | 3 |
|  |  | 园区和项目发展 | 根据,《2019年园区建设大会战工作目标分解表》 | 4 | - 项指标达标的，计4分，未开展扣1分；②三项指标达标的计3分；③二项达标及以下，不计分。 | 相关报表及资料。 | 4 |
|  |  | 工业信息化发展 | 根据《2019年益阳市新型智慧城市建设工作要点》、《益阳市实施“互联网+行动方案（2016-2020年）》 | 4 | ①夯实网络基础，达标的计1分，②引导互联网+协同制造行动，计1分；③加大对”互联网+”各项示范项目的支持力度的，计1分。④积极推进产业型转型和提质增效的，计1分。 | 相关报表及资料。 | 4 |
| 项目绩效（40分） | 经济效益 | 全部工业总产值 | 根据长期绩效指标表，2019年全市全部工业总产值年均增长率 | 5 | ①年平均增速13.5%（含）及以上，计5分；②年平均增速5（含）－13.5%，计3分；③年平均增速0－5%，计2分；④以下不计分 | 相关报表及资料。 | 4 |
|  |  | 全部工业增加值 | 根据长期绩效指标表，2019年全市工业增长率 | 5 | ①年平均增速8.5%（含）及以上，计5分；②年平均增速5（含）－8.5%，计3分；③年平均增速0－5%，计2分；④以下不计分 | 相关报表及资料。 | 4 |
|  |  | 规模工业总产值 | 根据长期绩效指标表，2019年全市规模工业总产值增长率 | 2 | ①年平均增速13.8%（含）及以上，计2分；②年平均增速5（含）－13.8%，计1分；③以下不计分 | 相关报表及资料。 | 1 |
|  |  | 规模工业增加值 | 根据长期绩效指标表2019年全市规模工业增长率 | 2 | ①年平均增速8.5%（含）及以上，计2分；②年平均增速5（含）－8.5%，计1分；③以下不计分 | 相关报表及资料。 | 1 |
|  |  | 税收增长率 | 2019全年实现税收增长率 | 2 | ①年平均增速10%（含）及以上，计2分；②年平均增速5（含）－10%，计1分；③以下不计分 | 相关报表及资料。 | 1 |
|  | 社会效益 | 服务对象满意程度 | 服务对象满意程度平均值。 | 4 | 通过对游客开展满意度调查：①满意度在90%（含）以上的得3分；②80%（含）-90%得2分；③70%（含）-80%得1分；70%以下不得分。 | 发放调查表。 | 4 |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  | 82 |

附件2

2019年益阳市产业发展和“互联网”专项资金安排

| 项目类别 | 数量 | 金额（万元） | 金额占比 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、产业类项目 | 39 | 540 | 35.71% |
| 1、省“五个100工程”、市“六个10工程”项目 | 8 | 125 | 8.27% |
| 2、工业新兴优势产业链 | 29 | 390 | 25.79% |
| 3、数字经济产业项目 | 2 | 25 | 1.65% |
| 二、示范类项目 | 26 | 365 | 24.14% |
| 1、智能制造示范类项目 | 7 | 115 | 7.60% |
| 2、中小企业公共服务平台 | 3 | 40 | 2.65% |
| 3、“互联网+”示范项目 | 16 | 210 | 13.89% |
| 三、其他 | 32 | 445 | 29.42% |
| 1、技术改造 | 19 | 240 | 15.87% |
| 2、资源节约 | 2 | 20 | 1.32% |
| 3、污染防治 | 1 | 10 | 0.66% |
| 4、产业扶贫 | 10 | 175 | 11.57% |
| 四、创新创业大赛奖励 | 6 | 41 | 2.71% |
| 五、2018年企业技术改造税收增量奖补完工评价费用 | 3 | 43 | 2.84% |
| 六、市工信局“三型两网”电力实施工程专项经费 | 1 | 20 | 1.32% |
| 七、市工信局益阳智能制造高峰论坛费用 | 1 | 19 | 1.26% |
| 八、市工信局新兴工业优势产业链发展规划编制费 | 1 | 25 | 1.65% |
| 九、市工信局优化园区产业布局推动园区高质量发展“十四五”规划调研费 | 1 | 14.2 | 0.95% |
| 合计 | 110 | 1512.2 | 100.00% |