2019年度开放型经济发展与招商引资

专项资金绩效评价报告

益阳中天会计师事务所有限责任公司

根据《益阳市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（益政发〔2013〕10号）、《益阳市财政局关于加强预算绩效管理工作的通知》（益财绩〔2019〕198号）和《益阳市财政局关于做好2020年市级财政重点绩效评价工作的通知》（益财绩〔2020〕147号）等文件精神，受市财政局委托，我所成立了绩效评价工作组，于2020年7月10日至9月20日对2019年度开放型经济发展和招商引资专项资金(以下简称项目资金)开展了绩效评价。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目单位基本情况。2014年,市人民政府成立由市长任组长，市委常委、常务副市长任常务副组长，相关市人大副主任、副市长、市政协副主席任副组长的发展开放型经济领导小组，下设办公室（设市商务局，负责日常工作）。市商务局（以下简称项目单位）是市人民政府工作部门，主要负责贯彻执行有关内外贸易、经济合作的方针、政策和法律、法规；推进流通产业结构调整，指导全市招商引资和承接产业转移工作，拟订并组织实施招商引资和承接产业转移政策；推动物流配送、电子商务等现代流通方式发展；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程等。该局现有人员编制39人，实有人员39人，内设办公室、投资管理科、外贸科、财务科等17个科室,市投资促进事务局（以下简称市投促局）等3个副处级事业单位。

（二）项目绩效目标的设定及完成情况。

根据《益阳市发展开放型经济领导小组办公室关于印发<2019年益阳市发展开放型经济目标管理考核实施细则>的通知》（益开办发〔2019〕1号）文件要求，经核查，2019年发展开放型经济省定指标中，省定指标为34700万美元，实际利用外资完成35300万美元，完成任务比例的101.54%。引进境内省外资金省定指标为436亿元，实际完成463.28亿元，完成任务比例的106.26%。市定指标中，引进市域外资金完成固定资产投资任务数546亿元，完成564.15亿元，完成任务的103.32%，新签约项目投资总额1000万元以上任务数200个 ，实际完成355个,完成任务的177.5%。新开工项目投资总额1000万元以上完成257个，任务170个，完成任务的152%。新投产项目投资额1000万元以上实际完成240个，任务数155个，完成任务的155%。根据以上数据，2019年我市发展开放型经济省定、市定绩效目标均已完成。

二、项目资金管理及使用情况

（一）项目资金使用情况。2019年，实际拨付项目资金790.00万元，其中：拨付市商务局机关303.54万元、市投促局88.21万元、湘商大会100万元、金灿农业科技公司18万元（其中：援助乌干达沼气池项目10万，制作中非博览会宣传片经费8万元）、市直责任招商单位280万元。经核查，市商务局机关项目资金主要用于公务接待费90.13万元、食品博览会经费50.04万元、市商务局会议室建设28.88万元、东盟交易会会展费5万元、市商务局招商考察经费3.3万元、“我市深入推动开放型经济发展中述”系列宣传报道2.03万元、会议费1.66万元、工作经费42.50万元、2018年全市发展开放型经济先进单位奖金80万元。市投促局项目资金主要用于工作经费20万元、公务接待费18.36万元、2019年益阳市组团参加“港洽周”活动经费44.40万元、广东湖南商会来益考察暨产业座谈会5.45万元。（详见附表2）

（二）项目资金管理情况。项目单位会同市财政局制定了《益阳市本级招商引资、立项争资专项资金使用管理暂行办法》（益财外〔2019〕74号），明确了资金使用范围、使用标准、申报与审批程序、审批权限及拨付程序等。项目单位根据年度招商引资整体方案和工作计划制定招商引资活动方案，对1万元以内的活动，报分管市领导审批后，由项目单位按公务接待的有关标准、程序和规定实施；对超过1万元以上的活动，由项目单位提出活动方案和预算，报分管市领导审批后，由项目单位组织实施。活动结束后，项目单位提交资金申请报告，连同活动方案、相关票据等交财政部门审核，按规定程序审批、拨付。

三、项目组织实施情况

（一）制定鼓励政策。

1、2019年，市委市政府印发了《益阳市人民政府关于进一步加强推进招商引资工作的实施意见》（益政发〔2018〕6号）文件，明确了招商主攻方向，招商力度不断加大，实行投资补贴，租金减免，贡献奖励，财政扶持等措施，进一步优化提升了招商引资环境。

2、2019年5月份，印发实施《益阳市市本级招商引资、立项争资专项资金使用管理暂行办法》（益办〔2019〕74号），在招商经费方面加强保障，确保了28家责任招商单位280万元工作经费。

- 节会招商取得实效。我市近年来着力打造节会品牌，突出节会平台招商，在国推动益商回归，吸引了大批益阳籍人土返乡投资兴业。

4、服务意识不断提升。把提升外资服务水平作为放管服改革的重点，全面贯彻落实外商投资准入负面清单，对外商投资准入负面清单以外领域实行在线备案管理。目前，共完成35例设立或变更备案。

（二）分解下达目标任务。领导小组办公室印发了《2019年益阳市发展开放型经济目标管理考核实施细则》（益开办发〔2019〕1号）文件，将目标任务分解下达到各区县（市）；市委办、市政府办下发文件，明确市级领导分块分线督促任务和市直单位招商目标任务，将市本级任务分解到市直28家单位，单位一把手为第一责任人。

（三）组织实施。2019年，项目单位根据年度工作计划，组织参加了食品博览会、参加“港洽周”、湘商大会、广东湖南商会来益考察暨产业座谈会等活动，取得了良好效果。四是加强检查考核。领导小组制定了《2019年益阳市发展开放型经济目标管理考核实施细则》（益开办发〔2019〕1号），明确了考核范围、内容、计分办法、考核项目及资金的界定、组织实施和奖惩。

四、绩效评价工作情况。

（一）绩效评价目的。通过绩效评价全面了解、分析该项目资金使用、管理和项目实施情况，督促项目单位进一步完善资金分配、管理制度，增强支出责任，规范项目实施程序，提高财政资金使用效益。

（二）绩效评价工作过程。根据相关政策规定和益财绩〔2020〕147号文件要求，我所按下列步骤开展绩效评价：

1、前期准备。我所抽调专人成立了绩效评价工作组，明确了工作职责，制定了现场评价方案，联系了相关部门和单位，确定了实施时间。

2、实施情况。项目绩效评价实施步骤：（1）召开座谈会。组织项目单位、财政部门、企业代表等召开座谈会，听取该项目有关情况介绍。（2）收集核查资料。收集该项目资金相关政策文件和项目单位相关制度等资料；核查相关制度是否完善，资金分配、使用是否合理，拨付手续是否齐全，是否存在截留、挪用等情况。（3）现场查看。进行实地查看，调查走访。（4）得出评价结论，形成绩效评价报告。

五、绩效评价结果和主要成效。

根据该项目资金绩效评价指标体系和绩效检查情况，该项目绩效分值100分，实得90分，被评为“优秀”等级（详见附件：2019年度开放型经济发展和招商引资专项资金绩效评价指标评分表）。主要绩效表现在以下几个方面：

（一）引进项目取得实效，到位资金稳步增长。2019年全市新签约、新开工、新投产项目（简称“三新项目”）为852个，同比增长了25.66%；2019全年市引进省外境内资金为463.28亿，同比增长了19.06%，2019年全市实际利用外资3.53亿美元，同比增长了13.52%；2019年引进域外资金形成固定资产投资502.18亿元。

（二）招大引强取得突破。2019年，由市级领导牵头，重点对接30多家“三类500强”企业，主动开展对接洽谈活动，已签约落地14个500强企业投资项目，合同引资172.6亿元。

（三）打造节会品牌，突出节会平台招商。2019年，积极参加湖南-粤港澳大湾区投资贸易治谈周活动，共发布重点招商项目100个，邀请嘉宾150余名，益阳—粤港澳大湾区数字经济产业推介会签约项目43个，签约合同引资金额305.9亿元。4月份，完成新型智慧城市益阳峰会的项目签约活动，会上集中签约项目22个，引资金额超70亿元。10月份，举办第九届全球湘商大会暨“绿色农业·数字乡村”互联网大会。大会期间，我市共治谈签约项目80个，合同引资530.74亿元。

六、存在的问题

（一）部分项目不能迅速落地。对重大项目协调推进的力度需要进一步强化，要进一步解决招商项目落地评估评审等流程较多，时间较长，落地较慢的问题。要加强项目履约服务和监督管理，对开工、投产招商引资项目，要评审是否实现合同约定的投资强度、投资总额等承诺，并制定解决方案。经济不景气，客商投资意愿和投资能力降低。区域竞争加剧，各地之间招商引资竞争日趋激烈，增加了落地成本。

（二）招商引资引进资金界定标准未严格执行。根据益阳市发展开放型经济领导小组办公室关于印发《2019年益阳市发展开放型经济目标管理考核细则》（益开办发〔2019〕1号）文件中关于引进资金的界定“市直责任招商单位新引进项目合同投资额的核实认定，主要依据项目投资合同，再综合项目的立项和规划、用地等情况进行评估核定”，而市政府驻广州办事处引进项目益阳市开发贸易有限公司，一直未签订合同，资金界定依赖于调取的进出口额，不符合上述资金界定办法。

（三）部分市直责任单位未完成招商引资的任务。一是部分市直责任单位未上报招商引资项目，如市政府北京联络处没有上报2019年招商业绩。二是部分单位原有的上报数据与实际情况不符。经核实，市政府驻上海办事处引进的深圳进化动力数码科技有限公司进化动力智家科技项目，根据益阳市龙光桥建设开发有限公司与其签订的益阳市衡龙新区标准化厂房招商租赁合同书，该项目计划总投资约为1亿元人民币，与市政府驻上海办事处上报的3亿相差甚远。

（四）资金管理有待进一步规范。项目资金未单独列帐核算，无法全面、真实、准确、及时反映项目开支情况，存在日常经费挤占项目资金现象。

七、建议

1、进一步压实招商工作责任。切实把招商引资作为经济工作的“第一菜单”、领导干部的“第一责任、绩效考核的“第一指标”，科学制定目标方案，抓好任务细分解，凝聚部门单位、园区招商资源，推动形成招商合力。

2、进一步强化督查，以科学规范的制度来加强对招商引资工作的考核奖惩。招商引资的后续管理没有跟上，各单位应加强对在建、在谈项目的跟踪落实，加大考核力度，进一步完善考评办法，对项目成功率、资金到位率、项目竣工率进行统一考核，对已经来益投资的项目实施情况，已开工投产企业的效益情况、已在建企业跟踪服务情况，建议统一口径进行考评，以便使招商引资取得实际效果。

3、优化经济发展环境，加快项目快速落地。相关部门应改进工作方法，强化责任意识和服务意识，简化工作程序，减少不必要的环节，更好服务企业。

4、加强项目资金管理。按照有关文件规定和要求，规范项目审批程序，加强资金管理，严格财务核算，提高财政资金使用效益。

2020年9月27日