附件

2019年益阳市市级财政扶贫专项资金绩效评价指标评分表

| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 具体指标 | 分值 | 计分标准 | 须提供的 证明材料 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策（20分） | 项目 前期 （2分） | 开展调研论证，制定规划 | 开展调研论证，制定年度工作计划 | 2 | ①开展调研论证，出具相关报告的计0-1分； ②制定年度工作计划，内容完整、目标明确、有较强的操作性，计0-1分； | 调研报告、年度工作计划 | 2 |
|  | 绩效 目标 （8分） | 目标内容 | 设立了绩效目标；依据充分；目标明确；目标细化；目标量化。 | 8 | ① 设有绩效目标计0-2分； ② 目标明确，计0-2分； ③ 目标细化，计0-2分； ④ 目标量化，计0-2分。 | 绩效目标申报表、工作计划及有关材料。 | 8 |
|  | 决策 过程 （10分） | 决策依据 | 整体项目设立依据。 | 2 | 整体项目符合相关法律法规、政策文件、政府规划、部门计划或实际需要的，计2分。 | 相关法律法规、政策文件、政府规划、部门计划等。 | 2 |
|  |  |  | 制定专项资金管理办法。 | 8 | 1．已制定专项资金管理办法的，计2分；2．办法内容完整（含子项目申报、评审、公示、审批、实施、考核等，资金分配标准、公示、审批、拨付、使用、监督等），符合有关政策制度规定和中长期规划、年度工作计划要求，重点突出，能保证绩效目标完成的，计0-6分；内容每少一项扣0.5分，不符合有关政策制度规定和中长期规划、年度工作计划要求的扣2分，重点不突出，不能保证绩效目标完成的扣2分，扣完本项分为止 | 扶贫资金管理办法 | 8 |
| 项目管理（45分） | 组织 实施 （23分） | 组织机构 | 组织机构健全，分工明确。 | 2 | 各区县（市）均成立（明确）组织机构，明确了工作职责的计2分、未建立的不得分，分区县累加平均。 | 组织机构文件、职责分工 | 2 |
|  |  | 子项目审批 | 子项目申报、审批程序规范。 | 6 | 子项目申报资料齐全，评审程序规范，实行申报、评审、公示、审批等程序，计0-6分，申报资料不齐扣2分，每少一个程序扣1分。 | 项目申报资料、政策文件、申报的依据 | 2 |
|  |  | 子项目建设 | 按照有关制度规定组织子项目建设 | 8 | 各区县（市）严格按照有关规定和要求组织子项目设计、造价、招标、施工、监理、验收、审计等，并妥善保管资料的计0-8分。每少一个程序扣1分，资料保管不妥善的扣1分 | 项目建设资料 | 6.5 |
|  |  | 项目开工完工 | 各子项目按时开工、按期完工 | 2 | 项目按时（最多不超过30天）开工、按期（最多不超过30天）完工的计0-2分，每少一项扣1分，超过30天的不计分 | 合同，开工记录、验收报告 | 2 |
|  |  | 加强管理 | 建设单位加强项目管理，确保项目符合设计要求，质量合格。 | 3 | 各建设单位加强日常管理：①成立日常管理机构、落实管理责任，计1分；②有合适的管理模式或参与管理的模式方法，计1分；③有完好的工作记录或上报记录，计1分；没有的不计分，后累加平均。 | 成立日常管理机构文件，经常性检查记录、监理记录、 | 2.5 |
|  |  | 督查考核 | 加强项目建设和日常管理的监督、检查 | 2 | ①市、县两级主管部门按照扶贫资金管理办法规定加强对扶贫资金监督、检查的，计1分；②建立了检查台账的，并及时更新的，计0.5分，将检查结果在一定范围内公开，并督促整改到位的，计0.5分。分区县累加平均。 | 检查监督通知，检查记录、整改意见等 | 2 |
| 项目管理（45分） | 资金 分配 及财 务管 理 （22分） | 分配结果 | 资金分配符合专项资金管理办法要求 | 6 | 按照专项资金管理办法规定的程序、标准和要求分配项目资金，计3分；并将分配结果在一定范围内公开的，计3分。 | 分配文件 | 6 |
|  |  | 资金拨付时效 | 资金是否按管理办法要求及时到位。 | 2 | 评价县市区收到上级财政专项扶贫资金后，将资金指标下达主管部门或实施单位的时间效率。≤30 日为满分，＞60 日为 0分，31日至60日的计1分。分区县累加平均 | 查看账本、凭证等相关资料 | 1.5 |
|  |  | 资金使用 | 专款专用，严禁挤占、截留、挪用专项资金，资金使用合规。 | 6 | 各区县（市）：①按相关政策制度规定、资金分配结果及合同约定使用资金的计3分；②无挤占、截留、挪用专项资金的计3分；分区县累加平均。 | 核查相关账务 | 5.5 |
|  |  | 财务管理 | 专项资金单独列支、财务核算和资产管理规范、资料齐全。 | 6 | 各区县（市）分项目：①支出单独列支的计2分；②票据合法合规、手续完善、财务核算规范的计2分；③资产管理规范、资料齐全的计2分 | 核查相关账务、资料。 | 5 |
|  |  | 绩效自评 | ①是否按要求开展绩效自评工作；②绩效自评报告内容完整规范，数据全面、真实、准确，绩效真实，问题和意见是否具体、可行；③按时提交自评报告。 | 2 | ①通知要求时限前完成计1分；②报告格式规范，数据全面真实，绩效明确，问题意见具体，计1分。分区县累加平均。 | 项目单位绩效自评工作的开展情况和自评报告的质量情况 | 1.5 |
| 项目绩效（35分） | 产出 指标 （15分） | 产出数量 | 完成基础设施建设和产业发展申报时的数量 | 6 | 各区县及村组对照目标数量完成100%计满分，每一项未完成扣2分。最后按项目单位总积分平均。 | 绩效目标申报表及变更批复资料、实际调查、相关佐证资料 | 6 |
|  |  | 产出质量 | 基础设施建设项目达标、产业稳步发展 | 6 | 对照质量产出指标未达标者不计分，合格者计4分，良好者计5分优秀者计6分.最后按项目单位总积分平均。 | 绩效目标申报表、变更批复资料以及验收评比文件 | 5.5 |
|  |  | 产出时效 | 项目任务完成及时性 | 3 | 9月底前资金下达的，当年12月底完成计3分，每下降一个百分点扣0.1分；12月底前下达的，次年6月底完成计3分，每下降一个百分点扣0.1分；最后按项目单位总积分平均。（考虑疫情特殊原因） | 收付款凭据及相关验收文件 | 2.9 |
|  | 效益 指标 （20分） | 经济效益 | 增加收入金额 | 5 | 对照绩效目标核实经济效益指标达标情况，达到100%的计5分，每下降5%扣1.5分。最后按项目单位总积分平均。 | 与经济效益相关的佐证材料、相关的报表、实际调查 | 5 |
|  |  | 社会效益 | 贫困人口减少、产业化带动人口就业或带动农户等数量 | 5 | 对照绩效目标核实社会效益指标达标情况，达到100%的计5分，每下降5%扣1.5分.最后按项目单位总积分平均。 | 上级调查报告或各宣传资料及获奖情况、实际调查 | 5 |
|  |  | 可持续影响 | 项目实施对扶贫工作持续影响；项目运行所依赖的政策制度能持续执行 | 2 | 对照绩效目标评价可持续影响。 | 绩效目标申报表、自评报告、工作总结、实际调查 | 1.5 |
|  |  | 服务对象满意程度 | 2019年扶贫专项资金支出绩效评价现场调查问卷汇总表 | 8 | 调查综合满意度达95%以上（8分），95%-90%(6分） 89%-80%（4分），70%-79%（计2分），70%以下的计1分。 最后按项目单位总积分平均。 | 发放调查表。 | 8 |
| 合计 |  |  |  | 100 |  |  | 95.4 |