2019年度益阳市生态环境局部门

整体支出绩效评价报告

湘财苑绩评字[2020]1- 号

湖南新财苑会计师事务所有限公司

湖南新财苑会计师事务所有限公司

HUNAN   XINCAIYUAN   PUBLIC   ACCOUNTANTS   CO.   LTD.

地址：长沙市芙蓉区马王堆街道紫微路8号华泰大厦20层 邮编：410011 电话：0731-84885348

2019年度市生态环境局部门整体支出

绩效评价报告

湘财苑绩评字[2020]1- 号

根据《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）、《益阳市财政局关于转发〈湖南省预算绩效管理工作规程（试行）〉的通知》（益财绩〔2014〕126号）和《益阳市财政局关于做好2020年度市级财政重点绩效评价工作的通知》（益财绩〔2020〕147号）等文件精神，受市财政局委托，我公司成立绩效评价工作组，于2020年7月11日-8月11日对市生态环境局2019年度部门整体支出开展了绩效评价。现将有关情况报告如下：

一、单位基本情况

（一）机构设置。益阳市生态环境局（以下简称该局）是市政府工作部门，内设办公室、科技与财务科、自然生态保护科、水生态环境科、大气环境科等16个科室（含机关党委），下设市生态环境保护综合行政执法支队、市生态环境事务中心等二个二级单位，组建八个区县市生态环境局分局 (市生态环境局正科级派出行政机构)。机关及二级单位、派出行政机构分别实行独立核算。

（二）主要职能。该局主要负责生态环境问题的统筹协调和监督管理、监督管理减排目标的落实、提出生态环境领域固定资产规模和方向、环境污染防治的统工监督管理、指导协调和监督生态保护修复工作、核与辐射安全的监督管理、生态环境准入的监督管理、全市生态环境监测工作、应对气候变化工作、协调配合生态环境保护监察、生态环境监督执法、组织指导和协调生态环境宣传教育工作、开展生态环境对外合作交流等等。

（三）人员配备与其他相关情况。该局编制人数142人，实际人数198人,其中在职144人，退休54人；公务用车实有数量6辆；房屋使用面积10689.19㎡,其中办公用房3,666.156㎡，业务用房2,042.00㎡，其他用房4,981.03㎡。

（四）2019年承担的重点工作任务。主要围绕污染防治攻坚战、环保问题整改、生态保护与修复、环境质量监测等方面开展工作。

二、资金使用情况

# 该局2019年年初结转结余640.41万元（其中基本支出结余363.69万元，项目支出结余276.72万元），当年收入总额10,079.13万元（其中基本支出2,459.60万元，项目支出7,619.53万元），当年支出总额4,278.10万元（其中基本支出2,764.23万元，项目支出1,513.87万元），年未结转结余6,441.44万元（其中基本支出59.06万元，项目支出6,382.38万元）。具体资金使用情况如下：

- 基本支出

2019年基本支出2,764.23万元,具体资金使用情况见下表。三公经费支出69.81万元，占年初预算的71.95%，同上年相比增加14.54万元，增幅26.3%。其中：公务接待费45.03万元，与年初预算持平，同上年相比增加29.45万元，主要原因是赫山、高新、资阳三区由原分账核算改为统一核算；公务用车购置及运行费24.78万元，占年初预算的82.6%，同上年相比减少14.91万元，减幅37.57%。

1、2019年预算指标可用情况              （单位：万元）

| 预算项目 | 本年预算 | 本年追加 | 本年可用指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工资福利支出 | 1,469.24 | 414.11 | 1,883.35 |
| 商品和服务支出 | 306.51 | 206.82 | 513.33 |
| 对个人和家庭补助 |  | 62.92 | 62.92 |
| 合 计 | 1,775.75 | 683.85 | 2,459.60 |

2、2019年基本支出预算执行情况         （单位：万元）

| 预算项目 | 预算可用指标 | 本年决算金额 | 差额(决算-预算) |
| --- | --- | --- | --- |
| 工资福利支出 | 1,883.35 | 1,887.58 | 4.23 |
| 商品和服务支出 | 513.33 | 746.31 | 232.98 |
| 对个人和家庭补助 | 62.92 | 62.92 | 0 |
| 其他资本性支出 | 0 | 67.42 | 67.42 |
| 合 计 | 2,459.59 | 2,764.23 | 304.63 |

3、2019年“三公”经费预算执行比较情况   （单位：万元）

| 费用项目 | 预算金额 | 决算金额 | 增加额（决算-预算） |
| --- | --- | --- | --- |
| 公务接待费 | 45.03 | 45.03 | 0 |
| 公务车购置及运行费 | 52.00 | 24.78 | -27.22 |
| 因公出国费用 |  |  |  |
| 合 计 | 97.03 | 69.81 | -27.22 |

4、“三公”经费与上年对比情况           （单位：万元）

| 费用项目 | 2018年决算数 | 2019年决算数 | 增减情况（2019-2018） |
| --- | --- | --- | --- |
| 公务接待费 | 15.58 | 45.03 | 29.45 |
| 公务车购置及运行费 | 39.69 | 24.78 | -14.91 |
| 因公出国费用 |  |  |  |
| 合 计 | 55.27 | 69.81 | 14.54 |

（二）项目支出

1、2019年项目支出1,513.87万元。其中：招商引资专项20万元；大通湖水环境治理专项211.20万元；二三水厂饮用水水源地保护区隔离防护设施建设15.90万元；水质自动站建设专项91.37万元；土壤污染防治专项79.49万元；环保督查专项77.81万元；生态环境保护委员会工作经费146.61万元；环境保护宣传专项100.57万元；机动车尾气排放监控平台37.75万元；污染防治（综合）专项57.54万元；自然生态、农村环境保护（综合）专项8.68万元；污染源普查专项100万元；发改委合资建食堂58.58万元；创文明卫生城市专项工作经费24.81万元；网格化空气质量监控微型站建设专项110.50万元；石煤矿污染防治专项3.88万元；益阳市长江经济带战略环评“三线一单”项目189.78万元；大气污染防治专项65.70万元；水体污染防治专项52.68万元；建设项目环评审查与监督32.79万元；市级排污权专项资金28.23万元。

2、2019年项目支出余额6,382.38万元。其中尚未开工或完工项目18个，涉及资金6,312.6695万元。具体情况如下：

| 预算项目 | 预算安排 | 实际使用 | 尚余金额 | 使用比例 （实际/预算） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 网络化监测微型站建设资金 | 145 | 110.5 | 34.5 | 76.21% |
| “三线一单”编制费 | 267.9 | 187.53 | 80.37 | 70% |
| 2019年省级土壤污染防治资金 | 672.4 | 74.5 | 597.9 | 11.08% |
| 大通湖流域水环境治理奖补资金 | 198.8 | 80 | 118.8 | 40.24% |
| 2019年省级大气污染防治资金 | 1434.5 | 0 | 1434.5 | 0 |
| 2019年中央土壤污染防治资金：尾矿库污染防治 | 20 | 0 | 20 | 0 |
| 2019年中央大气污染防治资金：柴油货车污染防治 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 2019年中央水污染防治专项资金 | 80 | 0 | 80 | 0 |
| 2019年中央土壤污染防治资金：土壤环境监测 | 45 | 0 | 45 | 0 |
| 2019年中央大气污染防治资金：工业企业污染治理 | 596 | 20 | 576 | 3.36% |
| 2019年市级排污权专项资金 | 12.97 | 0 | 12.97 | 0 |
| 2019年度中央土壤污染防治专项资金 | 3054 | 0 | 3054 | 0 |
| 蓝天办专项经费 | 50 | 0 | 50 | 0 |
| 《志溪河流域水环境治理实施方案》编制费 | 30 | 0 | 30 | 0 |
| 2018年度中央土壤污染防治专项资金（农用地周边涉重金属企业排查整治） | 10 | 0 | 10 | 0 |
| 2019年省级水利预算资金 | 10 | 0 | 10 | 0 |
| 湖南省耕地土壤与农产品重金属污染加密调查资金 | 10 | 0 | 10 | 0 |
| 2018年度中央水污染防治专项资金（水质自动站站房建设） | 140 | 91.37 | 48.63 | 65.26% |

三、内部管理情况

（一）完善制度，阳光运行

1、该局制定了《财务管理规定》、《差旅费实施办法》、《公务用车及公务出行管理办法》、《公务接待管理办法》以及《党风廉政建设“一岗双责”制度》等一系列的规章制度和办法。

2、预决算全面公开。该局2019年度预决算已按要求公开，其数据与预决算批复金额一致。

3、同步开展绩效管理。在编制部门预算时，该局编制了绩效目标，并随同部门预算一并申报。根据市财政局的要求开展了整体支出绩效自评和项目绩效自评。

（二）规范管理，严控“三公”经费支出

该局加强了公务接待、公务用车及公务出国等“三公”经费管理。

1、公务用车实行派车审批制度，由办公室具体负责，明确专人管理，车辆加油实行一车一卡加油，由机关财务科每月对所属车辆油卡充值，公务车辆的维修、保养及燃油费用结算由局办公室把关审核，车辆使用部门按照财务联审制度予以报销。

2、公务接待实行公务派车登记审批制度，在公车允许使用范围内的公务出行由科室负责人填写《公务出行申请单》，经分管领导、车管部门领导签字后提前一天交车辆管理部门，按工作轻重缓急和出车路线统筹安排。局办公室会同局机关纪检监察和财务部门每半年对公务用车管理使用情况进行一次抽查，对违法用车情况予以通报、责令纠正，情节严重的依纪依规进行问责。

四、绩效评价组织与绩效评价结论

（一）绩效评价组织开展情况

1、绩效评价目的。通过对该局开展部门整体支出绩效评价，全面了解分析益阳市生态环境局部门预算执行及公开、“三公”经费管理、相关政策制度执行、资产管理及部门工作绩效等情况，督促该局进一步围绕绩效目标开展工作，加强财务管理，强化支出责任，提高财政资金使用绩效。

2、绩效评价工作过程。按照相关政策规定和市财政局益财绩〔2020〕147号文件要求，我公司按照下列步骤开展评价。

一是前期准备。我公司抽调专人成立绩效评价工作组，明确了工作职责，制定了现场评价方案，确定了实施时间。

二是现场评价。（1）核实数据。对2019年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将2018年度和2019年度部门整体支出情况进行比较分析；（2）查阅资料。查阅2019年度预算安排、非税收入、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理、政府采购等相关文件资料和财务凭证；（3）实地查看。现场查看项目建设、实物资产等；（4）开展问卷调查。对该办履行职责情况的公众满意度等进行调查；（5）归纳汇总。根据该办提供的财务核算、项目建设及自评报告等资料，结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总，形成评价结论，撰写评价报告。

（二）绩效评价结论。

根据部门整体支出绩效评价指标体系和绩效检查情况，该局2019年整体支出绩效评价指标总分值100分，实得81.46分，被评为“良好”等级（评分标准详见附表）。

五、主要绩效情况

2019年该局总体运行平稳，较好的完成了市委市政府下达的各项工作任务。

（一）全市环境质量状况稳定提升，群众满意度较高

2019年空气质量持续稳定，水环境质量稳步提升，土壤污染防治有序推进，环境噪声状况有所好转，总量减排任务全面完成，全市公众生态环境满意度调查 满意率为90.41%。

（二）污染防治攻坚战和生态文明建设取得了较好成效

1、多措并举，打好蓝天保卫战。分别从工业企业提标改造、能源结构调整、“散乱污”涉气企业整治、秸秆禁烧与烟花爆竹禁燃禁放、扬尘污染综合整治、餐饮油烟治理、基础设施建设等方面全面出击，取得了良好的效果，如公交新能源车使用率100%。

2、全面整治，打好碧水保卫战。洞庭湖生态环境整治三年行动计划和长江经济带生态环境污染治理“4+1”工程、重点流域片区整治、工业园区水环境问题整治、饮用水源保护、船舶污染防治、城乡生活污水治理、河道采砂规范化管理、农业面源污染防治、养殖污染治理都实现了预期效果。如柘溪水库、三仙湖、志溪河水质保持在Ⅱ类或Ⅲ类，黄家湖提前一年实现Ⅲ类水质目标，大通湖水质持续向好，2019年稳定退出劣Ⅴ类。

3、重拳治污，推进净土保卫战。从石煤矿治理、资江流域锑污染整治、“绿盾2019”自然保护地专项行动、固体废物监管、城乡垃圾治理等五个方面全面推进净土保卫战，效果明显，如22家石煤矿全面关闭。

4、全面普查，依法收费。认真开展了2019年第二次污染源普查工作，采集普查信息8336个；征收有偿使用费681.4万元。

（三）扎实整改、依法处置各类问题成效明显。

1、强力推进突出生态环境问题整改。收到各类反馈问题90个，已销号45个，正在推进整改45个；收到各类交办信访件625起，已办结608起。

2、严格执法，依法处置生态环境治理存在的问题。全市共立生态环境案164件，罚款金额1215万元，查封扣押28件，停产限产18件，申请法院强制执行4件，涉嫌污染犯罪移送公安机关9件，公安机关侦办涉环境刑事案件1件，行政拘留案件9件。

六、存在的问题

（一）个别项目管理不规范，存在程序不到位和资金使用不规范的现象

1、个别项目实施欠规范。根据《中华人民共和国政府采购法》第五章第四十六条规定“采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同”。该局在项目实施中存在合同签订时间先于中标通知书时间且合同金额高于中标金额。如益阳分公司资阳区新桥河水质自动站站房建设项目,合同签订时间2019年4月22日，合同金额70万元，中标通知书时间2019年11月7日，中标金额61.36万元。

2、个别资金使用欠规范。该局拨入桃江县环境保护局70万元用于桃江县京华村水质自动监测站工程项目，结算时支付工程款29.8万元，支付自动站房租金20万元。根据湖南省生态环境厅《关于做好县域交界断面水质自动站建设工作的通知》（湘环函〔2018〕365号）文件，桃江县区域面水质自动站建设专项资金只能用于水站站房和采水系统土建工程、地表水自动监测系统等支出，支付自动站房租金不符合文件规定。

3、项目整体进度缓慢，结存资金较多。2019年可使用项目资金7,896.25万元，实际使用1,513.87万元，执行率19.17%，年未结存6,382.38万元。

（二）财务管理不规范，存在报账手续与资料不全的现象

1、坏账处理手续不全。根据《财政部关于印发<行政事业单位资产清查核实管理办法>的通知》(财资[2016]1号)，往来坏账处理应先依据本通知第五章第二十九条规定认定坏账损失，并依据本通知第八章第四十四条第二款“财政部门批复（备案）前的资产损失和资金挂账，单位不得自行进行账务处理。待财政部门批复（备案）后，进行账务处理”。该局处理原资阳区环保局账面应收个人购房款30.47万元，未严格按文件规定之要求先行确认坏账损失，并报市财政局批复，仅凭该局党组会议纪要就作了坏账处理。

2、固定资产入账不符合准则要求。根据政府会计准则第3号-固定资产（财会[2016]12号）第十条，政府会计主体自行建造的固定资产，其成本包括该项资产至交付使用前所发生的全部必要支出。按照此规定，自行建造的固定资产应先通过“在建工程”科目核算该项资产至交付使用前所发生的全部必要支出，在转入固定资产时应根据项目建设在建工程实际造价来确认。而该局2019年12月31日89号记账凭证，仅凭该局工程预付款（机关食堂和车库建设工程）账面金额511.78万元直接转入固定资产。

（三）绩效管理不到位，未发挥财政资金应有效益。

2019年11月27日，该局拨入益阳市凯迪绿色能源开发有限公司2019年中央大气污染防治资金20万元，用于脱硝设备定制安装工作。该公司治理设施己经完成，由于没有生产，无法对其治理效果进行监测，对设施运行情况无法掌握，没有形成验收意见。

七、整改建议

（一）加强项目管理，规范资金使用行为。一是落实招投标政策，规范招投标行为，杜绝项目建设先建后招标或边建边招标、或不招标现象的发生。二是加强专项资金管理，规范使用专项资金。严格按照专项资金管理办法的使用范围列支，专款专用，不得挤占、截留、挪用项目资金。三是要加快项目工程进度，尽快发挥资金效益。

（二）严格财务管理，规范财务行为。一是要严格按照坏账损失处理的相关规定处理坏账损失；二是要严格按照会计制度的规范要求加强原始凭证和会计凭证的管理，严格审批程序，做到手续完备，资料准确。三是要严格按照固定资产的要求确认固定资产，不得随意调整固定资产。

（三）加强绩效管理，发挥资金效益。严格按绩效管理的要求组织开展绩效目标编制和申报、项目资金跟踪监控，对存在的问题及时进行整改，提升资金使用效益。

附：益阳市生态环境局部门整体支出绩效评价指标评分表

湖南新财苑会计师事务所             中国注册会计师：

有限公司                中国注册会计师：

湖南  长沙                  2020年8月24日