2019年度电子商务产业发展引导资金

绩效评价报告

益阳中天会计师事务所有限责任公司

根据《益阳市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（益政发〔2013〕10号）、《益阳市财政局关于加强预算绩效管理工作的通知》（益财绩〔2019〕198号）和《益阳市财政局关于做好2020年市级财政重点绩效评价工作的通知》（益财绩〔2020〕147号）等文件精神，受市财政局委托，我所成立了绩效评价工作组，于2020年9月2日至10月22日对2019年度开放型经济发展和招商引资专项资金(以下简称项目资金)开展了绩效评价。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目单位基本情况。2014年,市人民政府成立由市长任组长，市委常委、常务副市长任常务副组长，相关市人大副主任、副市长、市政协副主席任副组长的发展开放型经济领导小组，下设办公室（设市商务局，负责日常工作）。市商务局（以下简称项目单位）是市人民政府工作部门，主要负责贯彻执行有关内外贸易、经济合作的方针、政策和法律、法规；推进流通产业结构调整，指导全市招商引资和承接产业转移工作，拟订并组织实施招商引资和承接产业转移政策；推动物流配送、电子商务等现代流通方式发展；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程等。该局现有人员编制44人，实有人员44人内设办公室、投资管理科、外贸科、财务科等17个科室、市投资促进事务局（以下简称市投促局）等3个副处级事业单位。

(二)项目基本情况。2019年，市级预算安排项目资金500万元，实际拨付项目资金425万元,支持市本级26家电商企业，主要优先支持四个方面:一是支持农产品生产和经营企业利用电子商务开展网上销售；二是支持特色产品生产企业和经营企业利用电子商务扩大销售；三是为本地产品的外销提供支撑服务的物流配送、技术服务、代运营的企业；四是对企业开设门户网站、自建自营网络平台进行平台建设补贴。

高新区项目资金实际使用情况：

1、益阳林里香食品有限公司，获批电子商务扶持资金主要用于线上宣传推广、设备添置和流量广告宣传。

2、益阳市福星食品有限公司，获批电子商务扶持资金主要用于天猫超市的品牌宣传和天猫超市的促销推广宣传。

3、益阳味芝元食品有限公司，获批电子商务扶持资金用于旗舰店的线上推广。

4、益阳市爱贝尔科技有限公司，获批电子商务扶持资金主要用于设备添置和淘宝店、旗舰店的线上推广。

5、益阳曙林贸易有限公司，获批电子商务扶持资金主要用于人员的培训以及网店的线上推广。

6、湖南递王科技有限公司，获批电子商务扶持资金主要用于拼多多、淘宝店铺的广告推广，直播人员培训。

7、湖南莎林电子商务有限公司，获批电子商务扶持资金主要用于设备添置和流量广告宣传。

8、益阳大森林食品生物科技有限公司，获批电子商务扶持资金主要用于网店建设和直通车推广。

9、益阳韵达快运有限公司，获批电子商务扶持资金主要用于设备的升级改造及添置。

10、湖南天宇科技发展有限公司，获批电子商务扶持资金主要用于平台软件的升级。

11、湖南紫荆厚德创业服务公司，获批电子商务扶持资金主要用于“智美乡村·益美益阳”活动的举办及宣传、开展线下北京字节跳动抖音专场培训、举办抖音线上运营培训等。

12、益阳市电商协会，获批电子商务扶持资金主要用于协会活动的开展以及考察学习。

赫山区项目资金实际使用情况：

1、益阳市农人公社电子商务有限公司，获批电子商务扶持资金用于平台建设，完善平台购物机制；员工培养及人才引进；平台推广宣传。

2、湖南旭荣制衣有限公司获批电子商务扶持资金用于获批电子商务扶持资金用于企业上云和购买相关硬件设备。

3、益阳神奇草养生茶业有限公司获批电子商务扶持资金用于推广费用平台直通车、超级推荐、钻展等费用；员工培训费用；杭州网川大学学习费用；天猫淘抢购活动坑位。

4、益阳和胜网络科技有限公司获批电子商务扶持资金用于购买店铺软件，考勤软件还有办公室用品采购。

5、益阳市通达竹木制品厂获批电子商务扶持资金用于2019年开通的电商平台4个，分别是阿里巴巴国际站平台2个，阿里国内电商诚信通平台1个。

6、益阳市赫山区益乐红服装有限公司获批电子商务扶持资金用于电子商务培训，产品研发，学习费用；第三方平台推广费用；电商企业扶贫捐款。

7、益阳市风帆制衣有限公司获批电子商务扶持资金用于扶持资金用于对本公司的营销人员的培训，在阿里巴巴加大投资力度，深度验厂，入住阿里实力商家、淘宝、拼多多、京东商城等。

8、湖南青松蛋业有限公司获批电子商务扶持资金用于线上推广（直通车抖音）以及促销特价。

9、益阳阿布电子商务公司获批电子商务扶持资金用于进行线上网店推广和开发新产品。

10、益阳市旺泰茶业有限公司获批电子商务扶持资金用于网络平台建设。

11、益阳市赫山区明华种养专业合作社获批电子商务扶持资金用于引进优质农产品品种包括稻谷、莲藕、鱼苗等；生产资料包括富硒肥料、锰降镉等；线上产品推广费用等。

12、湖南品尚信息科技有限公司获批电子商务扶持资金用于易商乐管理系统的信息技术费、云服务费、数据传输设备费等。

资阳区项目资金实际使用情况：

1、益阳沐沐佳生态农业发展有限公司获批电子商务扶持资金用于完善、维护平台以及进行品牌推广。

2、益阳市资阳区鑫鑫副食商行获批电子商务扶持资金用于进货及平台维护。

3、湖南省裕丰电子商务有限公司获批电子商务扶持资金用于线上产品品牌推广费用。

（三）项目绩效目标完成情况。该项目计划项目资金为500万元，由于我市2019年项目资金缩减，实际到位资金为425万元，实际支出425万元，完成全年预算数的75%。年初绩效目标是支持市本级25家以上电商企业，全市电商交易额达到400亿元以上。年底实际支持市本级29家电商企业，项目完成率116%；全市电商交易额达到519.54亿元，项目完成率129.9%。

我市现有电子商务企业、个体工商户（自然人）2.4万家。按照商务厅2018、2019年电子商务报告，2018年，益阳市电子商务交易额457.18亿元；2019年，电子商务交易额519.54亿元，网络零售额75.44亿元，全省排名前三。根据各区县（市）商务部门提供的相关数据，全市1419个农村电子商务服务站，240个贫困村,带动贫困村农副产品实现上网销售738个，特色农产品网络售销售28亿元，帮助贫困人口5.7万人。

| 年份 | 电子商务 交易额 （亿元） | 同比 增长 | B2B 交易额 （亿元） | 同比 增长 | B2C 交易额 （亿元） | 同比 增长 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 | 202.4 | 26.5% | 153.8 | 12.43% | 48.6 | 109.48% |
| 2017 | 390.12 | 77.27% | 322.23 | 109.51% | 67.89 | 39.69% |
| 2018 | 457.18 | 17.23% | 379.76 | 17.85% | 77.42 | 14.04% |

目前，全市电子商务产业已融入到文化、旅游、金融、生活服务等相关领域，发展态势迅猛。全市电子商务产业主要是安化黑茶、桃江竹制品、沅江芦笋、广场舞蹈服、水产品、休闲食品、母婴幼儿服饰用品等7大类产品。桃江形成竹产业带为支撑的竹业发展格局，主要为竹笋、竹保健席、竹胶板、竹拉丝、竹筷、竹工艺品等产业。其中，桃江竹凉席的电子商务销售额排在淘宝、天猫、京东等第一位，占全国网上销售的70%以上。广场舞蹈服、母婴幼儿服饰生产企业上百家，线上交易量分别占全国市场份额60%、25%以上。休闲食品线上销售增长较快，湖南省排名第一， 2019年线上销售30亿元以上。鲜活小龙虾等水产品线上销售比例较小，通过深加工后线上销售发展迅猛。

二、项目资金管理及使用情况

（一）项目资金使用情况。2019年，实际拨付项目资金425.00万元，其中：拨付赫山区12家企业150万元、高新区11家企业145万元、资阳区3家企业40万元；拨付电子商务示范企业4家40万元；拨付2个扶贫村30万元；拨付益阳电商协会2019年度培训活动等经费补贴20万元。

（二）项目资金管理情况。项目单位会同市财政局制定了《益阳市促进电子商务产业发展奖励办法》，明确了资金使用范围、使用标准、申报与审批程序、审批权限及拨付程序等。由市商务局根据计划下发申报通知，相关区政府（管委会）、园区（基地）业务主管部门组织企申报，审核汇总后报市商务局、财政局，再由市商务局、市财政局联合审核后报市人民政府审定。项目资金由市财政局按照资金分配细则，相关资金直接拨付到三区财政局，三区财政局按照资金分配表，联系相关企业进行确认后，最后将资金拨付到相关企业。

三、项目组织实施情况

（一）制定鼓励政策。2019年，市委市政府印发了《益阳市人民政府关于进一步加强推进招商引资工作的实施意见》（益政发〔2018〕6号）文件，明确了电商奖补范围及申报流程。

（二）组织实施。2019年10月，益阳市商务局和益阳市财政局联合下发《益阳市商务局 益阳市财政局关于做好2019年度电子商务扶持资金申报工作的通知》（益商联〔2019〕12号）文件，通知确定了申报内容、申报名额、申请程序、申报时间及资料要求；制定了《2019年度电子商务扶持项目申报企业评审工作方案》，方案明确益阳市电子商务协会组织专家评审小组对项目进行审查，并出具评审推荐意见报送市商务局和市财政局。市商务局和市财政局根据市电子商务协会组织专家评审小组的评审推荐意见，成立联合审查组，经过联合审查后形成初步分配方案，经公示无异议后报市人民政府审定。

（三）加强后续监管。得到扶持的电商企业，每季度通过湖南省电子商务监测管理系统报送相关数据。

四、绩效评价工作情况。

（一）绩效评价目的。通过绩效评价全面了解、分析该项目资金使用、管理和项目实施情况，督促项目单位进一步完善资金分配、管理制度，增强支出责任，规范项目实施程序，提高财政资金使用效益。

（二）绩效评价工作过程。根据相关政策规定和益财绩〔2020〕147号号文件要求，我所按下列步骤开展绩效评价：

1.前期准备。我所抽调专人成立了绩效评价工作组，明确了工作职责，制定了现场评价方案，联系了相关部门和单位，确定了实施时间。

2.实施情况。项目绩效评价实施步骤：（1）召开座谈会。组织项目单位、财政部门、企业代表等召开座谈会，听取该项目有关情况介绍。（2）收集核查资料。收集该项目资金相关政策文件和项目单位相关制度等资料；核查相关制度是否完善，资金分配、使用是否合理，拨付手续是否齐全，是否存在截留、挪用等情况。（3）现场查看。进行实地查看，调查走访。（4）得出评价结论，形成绩效评价报告。

五、绩效评价结果和主要成效。

根据该项目资金绩效评价指标体系和绩效检查情况，该项目绩效分值100分，实得85分。被评为“良好”等级（详见附件：2019年度开放型经济发展和招商引资专项资金绩效评价指标评分表）。主要绩效表现在以下几个方面：

（一）大力培育电子商务经营主体。培育重点电子商务龙头企业，探索建立社区电子商务综合服务点，打造“生产企业（基地）+综合仓储+社区电子商务+生活服务+末端配送”的综合服务体系。如天宇科技，依托自有B2B平台，围绕“商务、财务、仓储、配送”进行流程再造。把过去传统的线下交易（商流、信息流、资金流、物流全在线下），转变为线上线下相结合（O2O）的交易，实现了效率的提升。当前，该公司“业务效率”达到同行业先进水平；“到店配送效率”达到本市先进水平。

（二）充分发挥示范引领作用。充分发挥龙头企业的示范带动作用，通过电子商务带动关联企业及配套产业协同发展，帮助传统生产企业转型升级。如益阳林里香食品有限公司立足于益阳本地，从湖南省和益阳本土企业开始合作，经营的本土品牌有周郎顾、爱如微风、味芝元、好兆头、有成斋、洞庭哥、青松、华葛、黑美人等，同时立志于发展多品牌多系列多元化的产品以满足电商消费者的需求，陆续引进本土以外及国内一二线品牌多达近百种。与多家快递公司联盟，打造快递单价的核心竞争力。自有品牌+自有工厂+代工厂+合作多个品牌贸易商形成强有力的货源供应链。

（三）积极发展电子商务新业态。鼓励社交、直播、内容电商等电子商务新业态的发展，形成电子商务新的生态模式。如福星食品，进入直播领域，通过跟淘宝著名主播李佳琪，湖南艺人吉杰，马可等人合作，使得其产品被更多买家所熟知，同时也带动了社群电商的增长。

（四）“门店互联网化”助力实体零售门店转型。通过新媒体培训实现本地人才与产业对接，带动本地区用户共同致富。紫荆厚德通过“益阳首届直播店商节”公益主题活动，来给门店进行互联网培训，再联合线下商家，打造社群电商裂变；另外，向全市发放消费券，以及品牌厂家实物礼品免费送等各种惠民活动，共同助力激活线下实体，激活商圈，激活门店，刺激消费者持续消费。活动第一季预计可直接影响10万人参与，间接影响50万人参与大型线上开抢、直播间福利抢购，促进到店消费等裂变活动。

（五）物流服务水平不断提高。近年来，新技术、新模式在电子商务物流领域的应用进一步扩大，使得物流快递效率和覆盖率得到加速提升，电子商务物流整体服务水平不断提高。如益阳韵达快递引进国内最先进的智能分拣系统，降低了人工成本50%，节省时间 30%以上，2019年日均揽收量达到近1.6万票。

六、存在的问题

（一）奖励资金实施标准不一致。根据“益阳市促进电子商务产业发展奖励办法”第7条规定，支持我市特色产品生产企业利用电子商务扩大销售，电子商务年销售额在1000万元以上一次性奖励10万元，超过1000万元销售额的部分按1%进行奖励，每家企业奖励总额不超过20万元。益阳市风帆制衣电商销售额突破2000万元，奖励金额为15万元，益阳味芝元食品有限公司2018年11月-2019年9月天猫店铺产品销量达到3377万元，奖励金额为10万元。同样的申报档次，但奖励金额不一样。

（二）项目实施不够规范。

1、未严格按照申请程序和时间要求申报项目。根据《益阳市商务局 益阳市财政局关于做好2019年度电子商务扶持资金申报工作的通知》（益商〔2019〕12号）文件中关于申请时间的要求：“（1）2019年10月15日前：申报对象按属地原则将申报材料上交区电子商务主管部门、区财政局。（2）2019年10月18日前：各区电子商务主管部门会同区财政部门共同进行初审并签署意见，初审合格的企业（单位）由区电子商务主管部门将联合推荐文件和企业申报材料报送益阳市电子商务协会、市商务局和市财政局，预期不再受理。”安化县奎溪镇角塘村与新龙村分别于2019年11月20日与11月26才开始申请资金，于2019年11月28日在益阳市商务局网上公示，而且该项目不符合属地原则。

2、项目申报、评审项目不规范。“益阳市促进电子商务产业发展奖励办法” 第十八条规定，“支持电子商务企业主办、承办由市商务局认可的国内外行业性会展活动、培训活动等，按照其实际支出给予一定补贴，每次活动最高不超过10万元。”经查，电商协会获批20万元，电商协会虽然提供了相应的培训活动内容及照片但有部分票据缺失，所以其“实际支出”、“一定补贴”等难以衡量。

（三）奖励办法不够完善科学，资金引导和带动产业发展明显不足。电子商务引导资金是以奖补的形式实行的，但奖励办法过于注重线上销售额，科学性不强。如：益阳市鑫鑫副食商行，于2018年11月至2019年10月实现线上销售额3714万元，但由于平台抽佣无法盈利等各种原因，2020年1月已经结束线上合作，资金引导和带动产业的可持续性发展等效益明显不足。

七、建议

1.完善奖励办法，增加社会效益的考核指标。如在帮助传统生产企业转型电商发展，电商扶贫方面有突出成绩，在疫情期间做出贡献的电商企业等，提高项目的引领示范带动作用。

2.进一步加强与规范项目评审管理。市商务局应加强项目调研，健全前期评审制度，完善评审指标，规范评审程序，坚持市场导向，让电商比重较大，创新较突出，市场潜力较大，产品竞争力较强的项目纳入优先支持的范围。

3.加强绩效管理。按照财政部门要求，组织开展绩效目标编制和申报、项目资金跟踪监控。

2020年10月28日