2019年度益阳市计划生育奖扶项目专项资金绩效评价报告

为了加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、财政部《项目支出绩效评价管理办法的通知》（财预〔2020〕10号）和《益阳市财政局关于做好2020年市级财政重点绩效评价的通知》（益财绩〔2020〕147号）等有关规定的要求，湖南德恒联合会计师事务所（普通合伙）（以下简称“本所”）接受益阳市财政局（以下简称“财政局”）委托，于2020年7月1日至8月15日对益阳市卫生健康委员会（以下简称 “卫健委”）2019年计划生育服务专项资金项目支出实施绩效评价。绩效评价工作已经完成，现报告如下：

一、基本情况

（一）项目单位基本情况

益阳市卫生健康委员会是市政府工作部门，为正处级事业单位，主要负责贯彻落实国家和省、市关于国民健康和卫生健康事业发展的法律、法规以及标准、规章，组织拟订并实施全市卫生健康事业，指导县（市、区）卫生健康规划的编制和实施、协调推进深化医药卫生体制改革、负责全市计划生育管理和服务工作、指导基层卫生健康工作、组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施。该委员会现有人员编制51名，实有人数51名。内设办公室、规划发展与信息科、疾病预防控制科、医政医管科、妇幼健康科、职业健康科、人口检测与家庭发展科等22个科室。计划生育奖扶项目专项资金主要由人口检测与家庭发展科负责管理。

(二)项目基本情况

为了缓解计划生育家庭的实际经济困难，营造计划生育光荣的社会氛围，关爱计划生育家庭、失独家庭和农村两女户，减轻计划生育特殊家庭的养老压力，加快人口与经济社会的协调发展，促进社会和谐进步。进一步提高计生服务水平，落实“全面二孩”政策，统筹解决人口问题，完善体制机制，促进人口长期均衡发展，优化计生服务，加强出生缺陷监控，不断提高出生人口素质。本专项资金的设立是根据中央、省、市文件确定的精神和原则实施的，项目资金用于对城镇独生子女家庭的奖励、失独家庭、独生子女伤残家庭及计划生育手术并发症家庭特别扶助、优化计生服务等。益阳市卫生健康委领导、监督对奖励、补助、特别扶助的对象的资格审查，制定奖励、补助、特别扶助的标准，有效监督检查资金发放各个环节。本项目预算资金总额1,810.23万元，其中：

1、城镇计划生育家庭奖励扶助1,205万元及农村计划生育家庭奖励扶助81.39万元，奖励标准为每人每月80元，从2014年1月1日起开始发放，直至亡故。

2、特别扶助资金总额508.85万元，其中失独家庭一次性抚慰金227.2万元；失独家庭、致伤致残独生子女家庭、计生手术并发症家庭281.65万元。其中：失独家庭一次性补助5,000元；伤残家庭特别扶助发放标准根据伤残级别7,200-8,400元/年不等；手术并发症家庭扶助标准：一级乙等（含一等）并发症人员，每人每年3,600元；二级各等次（含二等）并发症人员，每人每年2,400元；三级各等次（含三等）并发症人员，每人每年1,200元。

3、计划生育独生子女保健费四区配套资金14.99万元。其中：益阳市2019年度申报四区独生子女保健费发放资格的对象为6,250人（其中资阳区1,835人，赫山区2,877人，大通湖区1,538人），按照人均每月2元的标准，下拨市辖四区独生子女保健费14.99万元。

（三）项目绩效目标完成情况

1、实现了符合资格城镇计划生育奖扶对象全覆盖。对符合奖扶政策城镇独生子女父母进行摸底、登记、核实、确认、录入系统，做到不遗漏，不错报。截止2019年12月31日，全市共核实登记符合资格城镇计划生育奖扶对象25,262人。2019年12月，益阳市为城镇计划生育家庭25,262人按既定标准足额发放了奖励扶助资金。全年累计发放市本级财政承担奖扶资金1,205.00万元。

2、计划生育特别扶助资金发放到位。经审核符合条件发放对象发放到位率达到100%。2019年计划生育家庭特别扶助人数共计5,916人，其中失独家庭扶助3,072人，伤残扶助1,974人，计划生育手术并发症扶助870人，市本级财政承担281.65万元；失独家庭一次性扶助3,081人，市本级财政承担227.2万元，实现了合格对象全覆盖。

二、项目资金使用与管理情况

（一）资金到位情况

2019年度，城镇计划生育家庭奖励扶助资金实际拨付1,197.20万元，资金到位率99.35%；计划生育家庭特别扶助资金实际拨付508.85万元，与预算安排资金一致，资金到位率为100%。农村部分计划生育奖励扶助配套专项实际拨付81.39万元，与预算一致，资金到位率100%。独生子女保健费拨付到位资金14.99万元，与预算一致，资金到位率100%。

（二）资金使用情况

2019年益阳市城镇计划生育家庭奖励扶助资金实际发放1,205万元、城镇独生子女保健费实际发放14.99万元，资金发放对象通过国家PADIS平台申报与审核后，市卫健委按照审核通过名单核算资金额度，由市财政局直接向市社保局拨付资金。特别扶助资金实际发放508.85万元、农村配套计划生育奖励扶助资金实际发放81.39万元，资金为市财政承担的中央、省资金的配套资金，发放范围为市辖区与市管县（不含省直管县）。以上专项资金扶助对象都是通过国家PADIS平台申报与审核后，由市卫健委根据审核无误的名单核拨资金到各县区，通过社保一本通、县区社保机构或委托签约金融机构直接发放到个人。

三、项目实施管理情况

该项目组织实施基本规范：

（一）对发放对象的确认审核

市卫健委根据关于印发《湖南省城镇独生子女父母奖励制度政策解释及操作办法》的通知（湘人口发〔2014〕12号）组织各区县实施了奖励扶助对象与特别扶助对象的确认程序，通过广泛宣传，个人申请，所属单位及镇、村（居）初审，评议公示，县级审批及备案，数据报送市财政及卫健委等多个环节的复核审批，确保了符合资格广大人民群众都能享受到计划生育的优惠政策，感受到党和政府的关怀，同时制止了计生奖扶及特扶领域里的不法行为。

（二）规范资金发放与管理

市卫健委对各区及非省直管县汇总上报奖扶对象及特扶对象的数据进行复核。复核完成后上报省卫健委，省卫健委向省财政厅报送奖扶对象及特扶对象规模和资金需求计划。各级财政部门统一办理和核算资金的归集、拨付、结存。需要县区级财政部门收到上级财政部门城镇奖励资金的指标文件后，连同本级配套资金在10个工作日内拨付到位，确保专款专用。资金由人力资源社会保障部门代发的，人力资源社会保障部门向同级财政部门申请资金，按月发放。资金由县级卫健委发放的，县级主管部门向同级财政部门申请资金，由委托的代理机构发放，于12月31日前发放到位。代理机构根据县级计生主管部门提供的对象名单，开设个人储蓄账户，在收到资金3个工作日内，及时将资金足额打入对象的个人储蓄账户，并将建立个人账户和专项资金发放情况及时反馈给县级计生主管部门。代理机构必须制定严格的城镇奖励专项资金发放管理制度，不得以任何名义或理由为任何组织、个人办理对象的代扣代缴业务；不得收取开设账户及小额账户管理等费用。

四、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

通过开展绩效评价，全面了解、分析项目资金使用管理、项目组织实施、绩效目标完成等情况，督促相关单位进一步规范项目立项、审批、实施、监督检查等程序，完善资金分配、使用及管理等制度，切实提高财政资金使用效益。

（二）评价的工作过程

根据相关政策规定和益财绩〔2020〕147号文件要求，工作组按下列步骤开展了绩效评价工作。

1、前期准备。抽调专人成立了绩效评价工作组，明确了工作职责，制定了现场评价方案，设计了相关表格，联系了相关部门和单位，确定了实施时间。

2、实施情况。（1）召开座谈会。卫健委相关职能部门人员召开座谈会，听取该项目有关情况介绍。（2）收集核查资料。收集该项目资金相关政策文件和项目单位相关制度等资料；核查相关制度是否完善，资金使用是否合规、手续是否齐全，是否存在挤占、截留、挪用等情况。（3）现场查看。通过电话访问与入户走访的方式了解奖扶资金发放过程，到位金额与到位时间。（4）整理收集项目资料，形成绩效评价报告。

（三）项目单位自评情况

益阳市卫生健康委员会对2019年度计生专项资金进行了绩效自评并形成了绩效自评报告（详见：益阳市2019年度计划生育服务省级专项资金支出绩效自评报告）。自我评价得为98.8分，等级为“优”，并提出适当增加独生子女保健费标准的建议。

五、绩效评价结果和主要绩效

根据该项目资金绩效评价指标体系和绩效检查情况，该项目整体绩效分值100分，实得90分，被评为“优秀”等级（详见附件：2019年度益阳市卫生健康委员会计划生育服务绩效评价指标评分表）。主要项目绩效表现为：

（一）全面完成了中央、省、市关于计划生育的奖扶政策且达到和超过中央规定的奖扶标准。独生子女伤残、死亡家庭人均补助标准分别达到每人每月600元、700元，独生子女死亡家庭一次性补偿抚慰金按每人5000元发放。

（二）全面落实了计划生育特殊家庭“三覆盖”工作。家庭医生签约服务率、双岗联系人制度覆盖率、各区县（市）计划生育特殊家庭绿色通道开通率均达到了100%。

（三）计划生育奖扶资金审核与发放严格按照中央、省、市各项法律法规制度的规定，严格遵守财务管理制度。支出符合国家财经法规和财务管理制度，资金拨付程序规范，会计核算真实完整，项目资金支出和原定用途、预算批复用途相符，没有发现挤占挪用，较好地实现了专款专用目标。

（四）扩大了受惠群众范围。使计划生育光荣的社会氛围更加浓郁；通过特扶项目为5036名计划生育家庭特别扶助对象、869名计划生育手术并发症对象落实特别扶助政策，按既定扶助标准足额发放了扶助资金，缓解了经济困难失独与伤残独生子女家庭经济困难。计划生育特殊困难家庭对象建立了精准帮扶档案，分别启动大病救助、养老照料等帮扶项目，让他们充分感受到社会关爱，改善了生活质量，使这些家庭经济上得到实惠、生活上得到保障。通过计划生育专项资金服务项目的实施，有效地促进了基层计划生育工作的开展，提高了计划生育家庭对国家计生政策的满意度，有力地促进了国家计划生育政策的执行，体现了财政资金的使用投向更加关注民生的需求。

六、存在的主要问题

（一）未制定计划生育奖扶专项资金完善的后续检查计划。

现场评价发现：卫健委并未形成专项资金跟踪检查机制，没有收集专项资金所惠及群众意见，不利于下一年度专项资金申请，难以对以后年度专项资金进行预算调整。

（二）计划生育奖扶专项资金宣传力度有待加强。

现场评价发现：卫健委未能在传统媒体与新媒体平台对计划生育奖扶专项资金补助计划进行长期宣传，造成民众对专项资金项目与补助知晓度较低、满意度较低。

（三）上年度城镇计划生育奖扶资金账面节余134万元，造成资金闲置，影响了资金使用效益。

七、建议

（一）制定定期的检查计划。定期检查能及时发现执行过程中的漏洞，避免产生系统性的风险；计划生育奖扶专项资金，资金分散，涉及人数众多，监管难度较大，影响范围广，为确保每笔资金落到实处，有必要制定一个完整检查稽核计划并形成计划生育奖扶专项资金检查专门记录，有助于完善专项资金管理。

（二）加大宣传力度。各项目实施单位充分利用政府网站、委网站、横幅标语、宣传资料、计生政务公开宣传栏等多种形式，重点加强对已经出台的各项奖励优惠政策的宣传，使之真正做到家喻户晓、深入人心，营造计划生育光荣的浓厚氛围，使广大群众真正享受到实行计划生育的好处。

（三）整合资金结余，防止资金沉淀。项目资金管理部门做好调研，精准预算，保证计划生育应受益群众应发尽发，不以资金分配的多少体现资金使用的绩效。

湖南德恒联合会计师事务所（普通合伙）

2020年9月15日