## 评价指标明细表1
附件1
2021年度益阳市“第七次全国人口普查项目”专项资金绩效评价指标评分表
一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 分值 | 指标说明 | 评价细则 | 评价 情况 | 得分
投入 （20分） | 项目立项（15分） | 项目申报规范性 | 5 | 评价要点：①申报项目是否符合国家政策的要求；②项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；③申报项目是否是财政资金支持方向的项目。 | 满足评价要点1项，得2分，本项最高得分为5分。 |  | 5 | 0
|  | 绩效目标合理性 | 5 | 评价要点：①项目提交的申请文件、材料是否符合申报要求；②项目单位是否符合申报要求；③项目是否符合财政资金支持的范围；④项目单位的内控管理和财务状况是否符合申报要求；⑤项目申报产出目标是否符合申报要求。 | 满足评价要点1项，得1分。最高得分5分。 |  | 5 | 0
|  | 绩效指标明确性 | 5 | 评价要点：①项目是否制定了实施方案或编制项目申报标准文本或计划书；②是否设置了绩效目标；③是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；④是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；⑤是否与项目年度任务数或计划数相对应。 | 满足评价要点1项，得1分。最高得分5分。 |  | 4 | -1
| 资金落实 （5分） | 资金到位率 | 3 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%；实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到项目的资金。计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到项目的资金。 | ①资金到位率高于80%的得3分；②资金到位率80%-70%的得2分；③资金到位率70%-60%的得1分；④资金到位率60%以下的不得分。 |  | 3 | 0
|  | 资金到位及时率 | 2 | 资金到位及时率=（实际已及时到位资金/应到位资金）×100%。实际已及时到位资金：截至评价日，实际按规定时限落实到项目的资金。办理完所有审批手续后的15日内拨付到位的资金属及时到位。应到位专项资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到项目的资金。 | ①资金到位及时率高于80%的得2分；②资金到位及时率80%-60%的得1分；③资金到位及时率60%以下的不得分。 |  | 2 | 0
过程 （30分） | 项目管理 （8分） | 管理制度健全性 | 2 | 评价要点：①项目管理是否建立了责任制，具体落实到部门和相关负责人。②质量控制、现场管理等相应的业务管理制度是否制定； | 满足评价要点1项，得1分。最高得分2分。 |  | 2 | 0
|  | 制度执行有效性 | 2 | 评价要点：质量控制、现场管理等业务管理制度是否得到有效执行，并有相关记录。 | 满足评价要点1项，得1分。最高得分2分。 |  | 1 | -1
|  | 项目质量可控性 | 2 | 评价要点：①项目实施内容变更、技术指标调整是否依据明确、手续完备；②项目验收程序是否合规，是否验收及时、资料完成、结论明确；③是否按计划完成年度和阶段性任务。④项目管理档案资料完整和规范，包括：项目相关文件、技术资料、统计数据、图片照片资料等；是否及时归档保存，严格管理，专人负责。 | 满足评价要点1项，得0.5分。最高得分2分。 |  | 2 | 0
|  | 资料报送 情况 | 2 | 评价要点：①是否有专人负责联系协调；②资料准备是否齐全、资料报送是否及时，材料是否真实准确等。 | 满足评价要点1项，得1分。最高得分3分。 |  | 2 | 0
过程 （30分） | 财务管理 （22分） | 制度建设及执行有效性 | 6 | 评价要点：①是否已制定或具有相应的资金或财务管理制度；②资金或财务管理制度是否合法、合规、完整；③资金或财务管理制度是否得到了有效执行。 | 满足评价要点1项，得2分，最高得分6分。 | 无相关专项资金管理办法。 | 2 | -4
|  | 资金使用合规性 | 8 | 评价要点：①资金支付手续是否齐全，审批流程是否规范；②工资支付是否符合约定，是否有拖欠的现象；③资金支付凭证是否合规性，是否存在大额现金支付、不合规票据支出等违规现象；④资金是否存在截留、挤占、挪用、虚报套取等违反资金管理规定的现象。 | 满足评价要点1项，得2分，最高得分8分。 | 有不合规支出，存在资金混用现象。 | 2 | -6
|  | 预算执行率 | 4 | 预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 当年末项目单位使用专项资金未达到90%的扣1分，未达到80%的扣2分，未达到70%的扣4分。预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 | 实际执行率为59.36% | 0
|  | 财务监控有效性 | 4 | 评价要点：①项目单位是否制定了保障资金安全及规范资金管理的措施或办法；②主管部门是否适时组织开展了资金专项督查；③监督检查过程中发现的问题是否都得到了及时整改。 | 满足评价要点1项，得2分，最高得分4分。 | 无资金安全措施。 | 1 | -3
产出 （25分） | 项目产出（25分） | 产出数量 | 8 | 评价要点：人口普查范围是否达到文件要求 | 满足评价要点1项，得8分。 |  | 8 | 0
|  | 产出质量 | 8 | 评价要点：人口普查质量是否达到文件要求； | 满足评价要点1项，得8分。 |  | 8 | 0
|  | 产出时效 | 4 | 评价要点：①人口普查数据是否及时处理；②处理效果是否达标 | 满足评价要点1项，得4分。 |  | 4 | 0
|  | 产出成本 | 5 | 评价要点：人口普查经费是否超支。 | 满足评价要点1项，得5分。 |  | 3 | -2
效果 （25分） | 项目效益（25分） | 社会效益 | 10 | 评价要点：通过项目的实施，有利于维护社会稳定，进而提高居民的生活水平和健康水平，从而保证整个本县社会经济又好又快发展。 | 满足评价要点1项，得10分。 |  | 10 | 0
|  | 可持续影响 | 5 | 评价要点：①项目运行维护是否责任明确、管理有序；②项目运行是否持续发挥作用；③项目形成的资产后续管养是否有完备的实施方案；④项目管养是不是有稳定的资金保障。⑤后续管养是否体现了政府购买服务的思想。 | 满足评价要点1项，得2分，总分5分。 |  | 5 | 0
|  | 社会公众或服务对象满意度 | 10 | 评价要点：①社会公众或服务对象因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人的满意比例。②政策执行者对政策或者项目的满意程度，以及对政策完善的意见建议。 | 满足评价要点1项，得5分，总分10分。 |  | 10 | 0
100 | 100 | － | 100 | － |  |  | 79 | -17

## Sheet1
78730.06
448857
84020.65
10896
10636
1440
15329
47340
17997
7390
13039
110000
16809
441
7716
10896
97320
36117.21
1014973.92