2021年度益阳市“贫困残疾人家庭无障碍改造项目”专项资金绩效评价指标评分表

| 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 评价内容 | 评分标准 | 评价 情况 | 评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 （15分） | 项目立项（10分） | 项目决策依据充分性 | 2 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核决策（立项）的依据情况。 | ①决策（立项）是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和相关政策（0.4分）； ②决策（立项）是否符合行业发展规划和政策要求（0.4分）； ③决策（立项）是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需（0.4分）； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则（0.4分）； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复（0.4分）。 | 符合 | 2 |
|  |  | 决策程序规范性 | 2 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核决策（立项）的规范情况。 | ①项目是否按照规定的程序申请设立（1分）； ②审批文件、材料是否符合相关要求（0.5分）； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策（0.5分）。 | 符合 | 2 |
|  |  | 目标合理性 | 3 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①项目是否有绩效目标（1分）； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性（1分）； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配（1分）。 | 符合 | 3 |
|  |  | 目标明确性 | 3 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标（1分）； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现（1分）； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应（1分）。 | 符合 | 3 |
|  | 资金投入（5分） | 预算编制科学性 | 3 | 预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应。 | ①预算编制是否经过科学论证（1分）； ②预算内容与支出内容是否匹配（1分）； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制（0.5分）； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配（0.5分）。 | 符合 | 3 |
|  |  | 资金分配合理性 | 2 | 预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应。 | ①预算资金分配依据是否充分；（1分） ②资金分配额度是否合理，与项目实施单位或地方实际是否相适应。（1分） | 符合 | 2 |
| 过程 （25分） | 资金管理（10分） | 资金到位率 | 2 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 按标准到位率100%，2分；按标准但到位率未达到100%或未按标准但到位率达100%，1分；既未按标准到位率又未达100%：0分。资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 | 符合 | 2 |
|  |  | 预算执行率 | 4 | 预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 当年末项目单位使用专项资金未达到90%的扣1分，未达到80%的扣2分，未达到70%的扣4分。预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 | 符合 | 4 |
|  |  | 资金使用合规性 | 4 | 预算资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核预算资金的规范运行情况。 | ①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，计1分，1例不符合扣0.2分，扣完为止； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续，计1分，1例不符合扣0.2分，扣完为止； ③符合项目预算批复或合同规定的用途，计1分，1例不符合扣0.2分，扣完为止； ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，计1分，1例不符合扣0.2分，扣完为止上，情况严重的在总分上加扣总分。 | 符合 | 4 |
|  | 组织实施（15分） | 管理制度健全性 | 1 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①制定了合法、合规、完整的业务及财务管理制度，计1分； | 符合 | 1 |
|  |  | 制度执行有效性 | 12 | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | ①是否按要求进行资格审核；审核手续是否完整、签字是否齐全；计2分，抽查发现一户不符合要求扣0.2分，扣完为止。 ②是否按要求进行入户调查；计2分。 ③是否按实施方案实行一户一设计，抽查发现一户不符合扣0.2分，扣完为止。 ④改造工程是否按政府采购相关程序进行；计2分，未按相关程序进行，扣2分。 ⑤工程完工后是否按要求进行验收并签字；计2分，未按要求进行验收，或验收与项目不符，抽查每发现一户扣0.1分，扣完为止。 ⑥项目审核资料、合同书、验收报告、结算书等资料是否齐全并及时归档；计2分，视资料缺失情况酌情扣分。 | 发现1户为肢体4级，1户为肢体3级，不符合审核要求；验收部分签字不全，部分验收单改造项目与花名册改造内容不一致；本级项目申请表未归档。 | 10.3 |
|  |  | 监督管理 | 2 | 加强对项目的跟踪管理和质量控制 | ①进行了定期监管并发现并纠正不规范行为，计2分；②进行了定期监管，效果不明显，计1分；③未进行定期监管，计0分； | 符合 | 2 |

| 产出（40分） | 产出数量（10分） | 资助户数 | 10 | 本级200户，赫山118户，资阳57户，大通湖15户 | 达到预计户数，计10分，每少一户，扣1份，扣完为止。 | 完成 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产出质量(10分） | 工程验收 | 5 | 验收合格率100% | 验收合格率达100%，计5分，验收合格率每下降1个点，扣1分，扣完为止。 | 全部合格 | 5 |
|  |  | 后期质保 | 5 | 工程或资助器材质量有保障 | 付款预留质保金，计1分；质保期内回访质量无问题，计4分；回访后续存在质量问题未解决，抽查发现一例，扣0.5分，扣完为止。 | 部分资助对象反应提供器材易坏，不好用。 | 3 |
|  | 产出成本（10分） | 成本节约率 | 10 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，反映项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本—实际成本）/计划成本]×100%。大于0计10分，等于0计9分，小于0计0—5分。(因市场因素或不可抗力影响导致成本超出计划的可不扣分） | 无超支 | 10 |
|  | 产出时效（10分） | 完成及时性 | 10 | 项目是否在约定时间完成 | 项目在预定工期内完成，计10分，否则视情况得分。 | 在预定时间完成 | 10 |
| 效果 （20分） | 社会效益 |  | 10 | 因改造带来的社会效益 | 改善了困难残疾人家庭生活环境；提高了困难残疾人生活质量；减轻了困难残疾人家庭生活压力。 | 部分减轻 | 9 |
|  | 满意度 | 服务对象满意度 | 10 | 用以反映和考核社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 随机抽取服务对象进行调查访问，满意度在95分及以上得分为满分，每低于标准下降1%扣除0.5分。 | 比较满意，部分对象对后续质保不太满意。 | 9.5 |
| 合计 |  |  | 100 |  |  |  | 94.8 |