附件4

中共益阳高新区工委

关于巡视整改进展情况的通报

根据省委统一部署，2023年3月8日至6月10日，省委第八巡视组在对益阳市开展常规巡视期间，对益阳高新技术产业开发区开展了专项巡视。2023年7月18日，省委第八巡视组向益阳市反馈了园区专项巡视意见。按照巡视工作有关要求，现将我区巡视整改进展情况予以公布。

- 一、组织整改落实情况

益阳高新区党工委坚持把巡视整改作为重要的政治责任和严肃的政治任务扛牢抓紧，作为领会“两个确立”、践行“两个维护”的具体行动，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神为指导，切实履行整改主体责任，以对党绝对忠诚、对人民高度负责的态度，狠抓整改落实和成果运用，坚定不移做好巡视整改“后半篇文章”。区党工委第一时间成立了由党工委主要领导担任组长，其他党工委委员为成员的巡视整改工作领导小组，对照省委巡视组反馈问题，落实省委巡视办、省纪委监委第一监督检查室的意见，认真研究制定了《关于省委第八巡视组反馈意见的整改方案》，形成了问题清单、任务清单和责任清单，逐条明确了整改措施、责任领导、责任单位和完成时限，确保每条整改措施可预期、可操作、可追踪。

集中整改期间，先后召开了7次党工委会议、2次专题会议，研究巡视整改工作。市委常委、常务副市长刘勇会兼任高新区党工委副书记、主持高新区工作后，高度重视巡视整改工作，对重点和难点问题亲自调度、部署安排，推动整改工作往深里抓、实里做。

- 二、集中整改期内已完成的整改事项

（一）反馈问题：全面从严治党主体责任落实不到位。

1.未规范落实“第一议题”制度的问题。

整改结果：完成

整改情况：制定了《关于修订〈益阳高新区党工委会议工作规范〉的通知》；印发了《关于进一步深化落实“第一议题”制度的通知》。严格落实“第一议题”制度，2023年6月起，党工委会议、理论中心组学习、党组织“三会一课”和其它重要会议严格执行“第一议题”制度，及时学习习近平总书记最新重要讲话、指示批示精神。传达学习了落实“第一议题”制度相关文件精神，并督促指导全区各级党组织对标对表落实。把落实“第一议题”机制与正在开展的工作融合起来，切实做到知行合一。

2.“三重一大”事项决策落实不到位的问题。

整改结果：完成

整改情况：深入学习《中共益阳市委办公室关于党委（党组）领导班子贯彻落实“三重一大”事项集体决策制度的实施意见》文件精神，修订了《益阳高新区党工委会议工作规范》，制定出台了《益阳高新区党工委“三重一大”事项集体决策制度》，涉及“三重一大”事项严格按规定及时上报党工委会议集体研究和决策。今年以来，“三重一大”事项均通过党工委会议集体研究和决策。将各部门单位贯彻落实“三重一大”情况作为班子年度考核和党风廉政建设考核的重要内容。

3.1名受处分干部未及时调整岗位的问题。

整改结果：阶段性完成

整改情况：该名干部目前已退休，职务自然解除，对相关责任人员进行了批评教育。区组织工作局会同区纪工委监工委对2018以来受组织处理和纪律处分的干部进行了清查，经核对，没有发现其他违规任职情况。下发了《关于进一步加强领导干部受组织处理、纪律处分后相关管理有关事项的工作提示》，规范类似行为。

（二）反馈问题：落实监督责任存在偏差。

4.监督执纪不力，2020年以来，纪工委没有自办或联合办理过留置案件。2022年纪工委立案处分人员中大部分来源于公安机关查处的酒驾、醉驾、吸毒案件。主责主业偏向，纪工委书记、监工委主任兼任区招投标审查监管领导小组组长。监督存在盲区，高国投、清溪文旅集团等未配备纪委书记，存在监督“真空”地带。

整改结果：完成

整改情况：（1）关于监督执纪不力问题的整改情况：一是从镇（街道）抽调3名工作人员，充实了专班力量，正在对一批问题线索进行深入核查，争取实现突破。二是区纪工委监工委每周组织一次业务知识学习，提升了办案能力。（2）对办理一般性案件较多、重大案件较少的问题整改情况：一是专项整治有成效。为亲友牟利专项整治，目前已党纪处分2人，立案2人，追缴违纪资金35.4万元，问责7人。乡村振兴及“三湘护农”领域党纪处分2人，立案2人，追缴违纪资金35.4万元。洞庭清波专项整治问责7人。开展“两带头五整治”纠风防腐行动，开展专项检查17次，诫勉谈话4人，问责1人。二是今年1-10月，党纪政务立案17人，党纪政务处分17人，问责26人。（3）关于纪工委书记、监工委主任兼任区招投标审查监管领导小组组长的问题整改情况：今年4月份，原区纪工委书记、监工委主任已不再担任区招投标审查及项目实施督查领导小组组长职务并调离高新区，新任区纪工委书记、监工委主任未担任该小组组长，区纪工委监工委其他成员也未参与项目招投标审查及项目实施督查小组。（4）关于监督存在盲区的问题整改情况：一是强化园区企业监管。3个区属国有企业的纪委书记已配备到位，消除了监管空白地带。为规范企业纪委监督履职，区纪工委监工委牵头，拟制定企业纪委机构设置、日常监督、执纪问责等方面的制度办法。二是区纪工委监工委已制定《益阳高新区纪检监察系统片区协作联动机制实施办法》，统筹镇（街道）的纪检监察干部力量一起参与全区案件的审查调查。

（三）反馈问题：“五好”园区建设有短板。

5.2022年园区6项考核指标低于全省平均水平的问题。

整改结果：阶段性完成

整改情况：（1）着力提升亩均税收及亩均生产总值，进一步注重土地节约集约利用，已经启动园区调区工作，适度调出非产业用地，突出园区产业集聚功能。（2）围绕“两主一特”加快产业集聚发展。2023年，惠同新材成功在北交所上市，支持金博碳素、维仕科技等龙头骨干企业做大做强，以金博为龙头的碳谷产业园集聚了京舟、益大、金硅、金钨、金力等优质企业，目前正加快项目建设和投产进程，碳基材料产业集群效应已初步显现。积极促成桑瑞新材料年产6万吨磷酸铁锂正极材料项目、益缘新材500万KM/月金刚石线项目签约入园并落地。积极培育“专精特新”企业。新增艾迪奥、伟源科技等4家国家级专精特新“小巨人”企业，新增金硅科技等18家省级专精特新中小企业，新增轻武所等7家创新型中小企业。加大对主导产业的扶持力度。高新区企业获批市高质量发展奖补资金2260.66万元，12家企业拟获省级研发财政奖补1676.42万元。截至目前，共计兑现产业扶持资金17580.24万元。（3）支持企业加大传统产业智能化、数字化改造，制定《益阳高新区落实“智赋万企”行动工作实施方案（2023-2025年）》，新增中科宇能等两化融合管理体系贯标试点企业5家，制造业数字化转型“三化”重点项目8个，五八农服的“智慧农业数字化系统应用平台”获评数字湖南十大应用场景建设计划重点项目。（4）强化绿色发展理念，降低规模工业增加值能耗。组织湘投金天申报第五批工业产品绿色设计示范企业，组织伟源等5家企业申报2023年度市级绿色工厂、国联等3家企业申报省级绿色工厂创建计划、惠同等2家企业申报省级绿色供应链管理示范企业。高新区园区获批国家级绿色园区。（5）破解制约园区发展的体制机制问题，打造一流的营商环境。推动园区160家规模以上工业企业加入益阳市企业政策快车平台。持续推进园区审批服务集中，实现园区事在园区办结。2023年根据省、市放权目录结合区内各部门实际办理能力，梳理了具有园区特色的政务服务事项1000余项。

6.土地批而未供的问题。

整改结果：阶段性完成

整改情况：已制定“一地一策”整改方案，明确了全部任务计划分四年完成整改。2023年初制定了年度土地供应计划。已向区属相关部门提供储备土地图纸，用于建立集约节约用地长效机制，深化项目选址论证，首选存量或净地。

7.土地闲置的问题。

整改结果：阶段性完成

整改情况：省委巡视反馈的闲置用地，已按照2023年省自然资源厅的考核要求超额完成了年度处置任务。2023年7月10日，我区已暂停除国家、省级重点项目和民生保障项目外的用地审批，目前高新区所有新项目原则上均推荐选址存量土地。已制定“一地一策”方案，计划在超标准完成省自然资源厅年度处置任务的基础上，于2025年基本处置到位，实现闲置土地处置率全省排名靠前。

（四）反馈问题：征地拆迁领域遗留问题多。

8.征拆资金拨付程序不规范的问题。

整改结果：阶段性完成

整改情况：（1）完善了预拨征拆资金的相关资料。（2）组织专班对预拨征拆资金相关情况进行梳理和审核。（3）第三方审计机构已完成对预付款征拆资料的合法性、合规性专项审计。我区正对审计发现的问题进行核实，如涉嫌违纪违规将按程序严肃处理。

9.某村将征拆补偿款等拨给村报账员代付的问题。

整改结果：阶段性完成

整改情况：（1）已组织多名专业会计对拨给村报账员代付的征拆补偿款进行了初步核实调查。（2）第三方审计机构已完成村报账员代付的征拆补偿款审计工作。（3）已将专业机构审计发现的问题线索移交区纪工委监工委，将严肃追责问责。

（五）反馈问题：工程建设领域问题突出。

10.存在部分工程项目涉嫌违规或串通投标的问题。

整改结果：阶段性完成

整改情况：针对问题项目制定了整改方案，相关违规项目已按程序进行了规范和完善。涉嫌违规或涉嫌串通投标项目的问题线索已移交市、区相关单位调查处理。

11.存在工程项目虚假招标或超概算的问题。

整改结果：阶段性完成

整改情况：（1）市、区相关部门正在对虚假招标项目进行调查处理。（2）正在对超概算项目进行概算调整，已完善相关内部制度。（3）组织全区相关部门负责人及项目管理人员进行政府投资条例和概算控制学习。（4）进行了招投标领域评标专家违法违纪案例警示教育。（5）已将超概算项目的问题交由区纪工委监工委进行问责调查。

12.存在项目未批先建的问题。

整改结果：阶段性完成

整改情况：已补办未批先建项目相关手续，进一步建立健全建设项目管理、招投标领域等制度规范，已将未批先建项目移交区纪工委监工委，正在根据项目实际情况进行问责处理。

13.存在部分项目施工进度严重滞后的问题。

整改结果：阶段性完成

整改情况：对进度滞后项目拿出了问题清单、进度计划、资金筹措计划，并与施工单位签订责任状。要求定期提供进度滞后项目现场照片、监理日志或验收表等进度证明资料，确保项目按计划推进。已将进度滞后项目移交区纪工委监工委进行问责调查，区纪工委监工委将根据项目实际情况进行问责处理。

14.存在项目变更多且审批程序不到位的问题。

整改结果：阶段性完成

整改情况：相关单位已完善并整理好所有变更资料及汇报材料，原则通过了变更程序，进一步建立健全建设项目管理、招投标领域等制度规范。已将未按程序变更问题移交区纪工委监工委进行问责调查，区纪工委监工委正在根据项目实际情况进行问责处理。

15.存在项目违反基本建设程序的问题。

整改结果：阶段性完成

整改情况：进一步建立健全建设项目管理、招投标领域等制度规范。加强项目建设规范制度学习，要求各单位严格按修订后的制度进行项目建设。已将违反基本建设程序问题移交区纪工委监工委，正在根据项目实际情况进行问责处理。

（六）反馈问题：国有资产存在流失风险。

16.世纪大厦资产闲置的问题。

整改结果：阶段性完成

整改情况：通过58同城、省联交所、市公共交易中心等网络媒介发布招租和项目合作信息。通过挂网招租，目前已有部分单位对接租赁事宜。

（七）反馈问题：涉众涉稳风险压力大。

17.信访突出问题楼盘的问题。

整改结果：阶段性完成

整改情况：对问题楼盘进行了梳理，制定了“一楼一策”方案，并制定了“四个一”领导包案处置制度。6个问题楼盘已形成化解途径，并已打通办证通道，业主可以依程序申请办证；1个楼盘已于11月份部分交付；1个项目经我区相关部门多次协调，已基本息访；1个项目正在与法院对接，推进司法诉讼进度。

18.羊舞岭安置小区25、26栋危房住人的问题。

整改结果：完成

整改情况：已经搬出了25、26栋人员，两栋楼均实施了停止经营、停止使用、现场封控等管理措施。目前，房屋加固施工已完成，并出具B级安全鉴定报告。由高新区自建房专班牵头，镇（街道）针对已鉴定为C、D级的59栋经营性自建房进行了“回头看”，形成了“回头看”（即“一户一档”）资料。

（八）反馈问题：选人用人不够规范。

19.5名干部在企业任职仍保留原单位编制，区内跨层级使用乡镇（街道）工作人员。有1名干部参加工作时身份入口存疑，某单位聘任1名编外人员为副主任，乡镇（街道）的内设机构部分正副职由编外人员担任。

整改结果：完成

整改情况：（1）已免去其中4名同志职务，并作岗位调整，另1名同志的编制、人事和工资转入公司管理；对三个区属国有企业中层以上管理人员兼职（任职）情况进行了清查；出台了《关于进一步加强区属国有企业人员管理的意见（试行）》。（2）对全区统筹使用人员进行了摸底，召开了清理规范借调人员专题会议，所有违规借调人员清退回原单位，确因工作需要借调的人员办理了正规借调手续，出台了《关于进一步规范高新区机关事业单位借调（抽调）人员管理的有关规定（试行）》。（3）对入口存疑的干部已调整岗位，相关档案资料已补充完善。（4）已免去该单位聘任的1名编外人员职务，对《党政领导干部选拔任用工作条例》《中国共产党机构编制工作条例》及配套政策进行了专题学习。（5）对3个镇（街道）内设机构负责人由编外人员担任的情况进行了清理，不符合条件人员已免职。

20.高新区国有企业2名高管公开招聘报名资格存疑。1名高管进入高新区国有企业未经过公开招聘程序。2018年7月，部分管聘人员仅通过公司改制，整体划归为正式员工管理。部分干部人事档案资料缺失、学历认定不准确。

整改结果：阶段性完成

整改情况：（1）已对3人入职情况进行了调查，形成的调查报告已上报上级相关部门；对3名高管进行了岗位调整，对相关责任人进行了批评教育，出台了《关于进一步加强区属国有企业人员管理的意见（试行）》。（2）由区组织工作局牵头，组织3家区属国有企业主要负责人进行了专题研究和部署。3家国有企业联合制定下发了《2018年益阳高新区管委会聘用人员整体划转整改实施方案》，采取考核打分和民主测评相结合的方式进行竞聘，实行末位淘汰，落聘人员转为劳务派遣用工方式，相关手续已办结。（3）对干部人事档案中缺失材料进行了补充，对干部学历认定不准确的问题按照干部本人作出书面说明和举证、区组织工作局调查核实、综合研判提出认定建议的程序进行了重新认定。

（九）反馈问题：干部日常监督管理不严。

21.干部因私出国（境）管理不严的问题。

整改结果：完成

整改情况：对高新区所有在编人员和3个国有企业中层以上工作人员因私出国（境）情况进行登记备案。根据公安部门核查情况，将3家国有企业中层以上工作人员个人因私出国（境）证件收集，由区组织工作局统一保管。修改完善并出台《益阳高新区国家工作人员因私出国（境）管理办法》，将区属国有企业中层以上管理人员因私出国（境）纳入监管范围，对全区2018年来的因私出国（境）情况进行了摸排，并会同高新区公安分局对全区国家工作人员持有证照（含港澳通行证，个人护照等）情况进行了全面排查、登记备案。对相关责任人员进行了问责处理。

（十）反馈问题：基层党建存在薄弱环节。

22.对基层党组织、基层党员管理不到位的问题。

整改结果：完成

整改情况：印发了《益阳高新区关于加强基层党组织建设的实施方案》，举办了入党积极分子和发展对象培训班、基层党务干部业务培训班、全区基层党建提升专项培训班，提升了基层党务干部业务能力水平；对出缺的村（社区）党支部书记进行了补齐，选优配强了基层组织力量。对全区近5年新发展的党员档案进行了清理排查，对发现的问题形成清单，限期整改，目前已全部整改到位，并对相关党务专干、党支部负责人作出约谈、批评教育、支部会议通报情况等处理。

（十一）反馈问题：落实中央八项规定精神有短板。

23.关于1名干部办公室面积超标的问题。

整改结果：完成

整改情况：已将超标的办公用房进行了调整，原办公室调配给3名干部使用。组织清理了全区办公用房使用情况，对不合规范使用的用房完成了整改，同时强化了对机关办公用房日常使用的管理，严格执行办公用房使用规定要求。

24.关于违规配备使用公租房的问题。

整改结果：完成

整改情况：违规配备的公租房单间宿舍已全部完成清退，配备的生活用品等资产已摸底造册，并经评估后移交给高发投资产经营公司管理。制定出台了《益阳高新区管委会机关值班房使用管理制度》，对于满足机关干部值班值守使用功能的用房严格规范管理。

25.关于违规使用公务用车的问题。

整改结果：完成

整改情况：借用的车辆已全部归还产权单位管理，已取消领导干部相对固定用车，据实清退了相对固定用车期间领导干部的公务交通补贴，公务用车严格按照派车规定申请安排。制定印发了《益阳高新区管委会机关公务用车服务平台管理办法（试行）》。

26.关于商务接待次数与招商引资不匹配的问题。

整改结果：完成

整改情况：转发《关于印发〈益阳市党政机关商务接待管理办法（试行）的通知〉的通知》，进一步规范商务接待管理。印发《益阳高新区公务、商务接待专项督查工作实施方案》，对区属部门单位公务、商务接待开展专项督查，个别不合规的问题已督促整改到位。着力提升招商项目落地履约率，推进项目开工投产，今年来已引进项目近40个，且招商接待费用同比下降35%。

27.关于清廉园区建设滞后的问题。

整改结果：完成

整改情况：加强廉政教育。监督推动全区各级党组织“第一议题”制度落实落地，开展五四青年“清廉·青年”专题警示教育活动，将廉洁教育作为党员入口和新干部入职的“第一堂课”，落实新提任领导干部廉政廉洁谈话制度，组织观看《不可触碰的底线》等警示教育片，加固纪律规矩堤坝，树牢廉洁自律价值理念。建设清廉单元。打磨建设了清溪村“七个一”（一塘、一园、一展、一书、一片、一课、一线）廉洁文化基地，清溪村成功创建省级“清廉乡村”。区纪工委监工委与信维、三一等企业开展地企共建“廉洁项目”活动，加强“清廉企业”建设。强化用权履职约束。在招商领域，结合优化营商环境“清风行动”，建立园区企业“廉络员”制度，正科级以上纪检监察干部联点企业，监督推进惠企政策、政商关系负面清单等落实。在征地拆迁领域开展“廉洁践诺”行动。

（十二）反馈问题：重点问题整改不到位。

28.上轮巡视未整改到位的问题。

①高质量发展问题。

整改结果：阶段性完成

整改情况：近年来，我区坚持高质量发展要求，经济总量实现了新跨越，技工贸收入、GDP分别突破1000亿、200亿，工业用电量实现翻番。园区实力迈上新台阶，信维电科、维仕科技、伟源科技、益缘新材、长天新能源、国联水产等重点项目相继落户，三一、金博、科力远、艾迪奥等园区企业进一步增资扩产。拥有省级及以上专精特新中小企业44 家，其中国家级专精特新“小巨人”企业 12 家，省级以上研发机构69 家。突出招商引资加快产业集聚。大力引进“三类500强”企业，促进湘商回归。2023年1-9月新引进产业项目35个，其中，“三类500强”项目1个，湘商回归企业6家。提高园区土地节约集约利用率。从2021年9月起，招商引资合同对项目投资方在固定资产投资强度、年营收、年税收、工业用地容积率等方面提出明确要求，同时明确相关违约责任。新增国家级、省级小巨人企业分别为4家、18家。突出创新驱动增强发展动力。1-9月，科技支出2.1亿元，同比增长139.07%。支持国联食品获得全球第一个ASC小龙虾养殖证书；支持信维电科高端MLCC关键技术研发，目前该项目对标国际一流企业，技术水平国内领先；益阳橡机数字化工厂自主研发生产的国内首台、全球最大规格剪切型密炼机成功下线。强化企业创新主体地位。7家企业成功申报省级企业技术中心。湘投金天新材获湖南省首批新材料中试平台认定。新增获批国家级孵化器2个。47家企业申报高新技术企业，入库科技型中小企业394家。3家企业申报第四批省制造业单项冠军产品。

②园区土地闲置问题。

整改结果及整改情况：见上文。

29.历次审计未整改到位的20个问题。

整改结果：阶段性完成

整改情况：制定整改责任清单，逐一制定整改计划。截至目前，20个问题中，完成整改5个，阶段性完成整改15个。

30.环保督察的22个问题。

整改结果：阶段性完成

整改情况：制定整改责任清单，逐一制定整改计划。截至目前，22个问题中，完成整改10个，阶段性完成整改12个。

31.统计方面问题。

整改结果：完成

整改情况：召开整改工作推进会，组织全区各部门相关业务分管领导及科室负责人参加统计法律法规知识专题培训，联合市统计局举办了“统计开放日”活动，组织统计专业人员对我区“四上”企业单位代理记账情况进行了全面摸底调查，进一步完善统计工作制度，严把审核关，夯实统计数据基础。对相关人员进行了问责处理。

- 三、下一步工作安排

我区将坚决落实省委、市委部署和省纪委监委、省委巡视办的要求，继续把巡视整改作为一项重要政治任务来抓，坚持领导力量不减、目标任务不变、尺度标准不松、工作力度不降，以抓铁有痕、踏石留印的韧劲深入抓好整改落实。切实将整改成果转化为加快建设实力、智力、活力、魅力高新的强大动力，以实实在在的整改成效和工作业绩，向省委、市委和全区人民交上一份满意答卷。

欢迎广大干部群众对巡视整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：电话0737-6204888；邮政信箱：益阳高新区东部产业园孵化大楼10楼1012室；电子邮箱：yygxqxszgb1012@163.com。

中共益阳高新区工委

2023年12月5日